Załącznik do uchwały Nr XXVI/240/2018

Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r.

Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Banie na lata 2017 - 2023

Wykonawca:

Konsorcjum:

Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego , Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Green Wood - Warszawa

na zlecenie:

Gminy Banie

Szczecin – Banie, 22 stycznia 2018 roku

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie realizuje zespół ekspertów Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Green Wood Sp. z o.o. w Warszawie w składzie: Włodzimierz Durka (kierownik), Romana Krzewicka, Antoni Sobolewski, Aleksandra Bogusławska przy współudziale członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Banie.

W proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy Banie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach, przedstawiciele innych jednostek komunalnych, a także organizacji pozarządowych. Wysoką aktywność wykazali także mieszkańcy gminy, którzy wyrażali swoje opinie w trakcie wszystkich etapów procesu społecznej partycypacji tworzenia programu i jego konsultacji.

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023” dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

# Spis treści

Spis treści	3

1.	Wstęp	6

2.	Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy Banie	7

2.1.	Sytuacja demograficzna	8

2.2.	Uwarunkowania przestrzenne	8

2.3.	Walory oraz ograniczenia środowiskowo-kulturowe	10

2.4.	Gmina Banie na tle innych gmin województwa zachodniopomorskiego	13

2.5.	Podsumowanie: diagnoza sytuacji problemowych w gminie Banie	15

3.	Powiązania programu rewitalizacji społecznej z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy Banie	16

3.1.	Dokumenty strategiczne Gminy Banie	16

3.2.	Dokumenty regionalne	16

3.3.	Dokumenty krajowe	17

3.4.	Dokumenty Unii Europejskiej	19

4.	Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w gminie Banie	21

4.1.	Metodologia diagnozy na potrzeby rewitalizacji	21

4.2.	Sfera społeczna	22

4.3.	Sfera gospodarcza	25

4.4.	Sfera przestrzenna	25

4.5.	Sfera środowiskowa	26

4.6.	Wyznaczenie obszarów zdegradowanych	27

5.	Wyznaczenie obszarów rewitalizacji z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców i zasobów lokalnych	30

5.1.	Partycypacyjna ocena obszaru rewitalizacji	30

5.2.	Obszar rewitalizacji gminy Banie	30

5.3.	Charakterystyka podobszarów rewitalizacji – problemy, potrzeby, potencjały i propozycje rozwiązań	31

5.3.1.	Podobszar rewitalizacji Banie, kwartał „3”. Zachód	31

5.3.2.	Podobszar rewitalizacji Babinek	32

5.3.3.	Podobszar rewitalizacji Dłużyna	33

5.3.4.	Podobszar rewitalizacji Rożnowo	34

5.3.5.	Podobszar rewitalizacji Swobnica	35

5.4.	Uzasadnienie wyboru obszarów rewitalizacji	36

5.5.	Przebieg konsultacji społecznych	36

5.6.	Udział lokalnych aktorów w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie	38

6.	Wizja, cele i kierunki działania	39

6.1.	Wizja obszaru rewitalizacji	39

6.2.	Cel główny i cele strategiczne	40

7.	Projekty rewitalizacji	42

7.1.	Opis projektów rewitalizacyjnych	42

7.1.1.	I obszar rewitalizacji, Banie – Zachód	43

7.1.2.	Projekty rewitalizacyjne dla II obszaru rewitalizacji – Babinek	48

7.1.3.	Projekty rewitalizacyjne dla III obszaru rewitalizacji –Dłużyna	51

7.1.4.	Projekty rewitalizacyjne dla IV obszaru rewitalizacji –Rożnowo	55

7.1.5.	Projekty rewitalizacyjne dla V obszaru rewitalizacji –Swobnica	57

7.2.	Komplementarność projektów	60

7.2.1.	Komplementarność przestrzenna	60

7.2.2.	Komplementarność problemowa	61

7.2.3.	Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	61

7.2.4.	Komplementarność międzyokresowa	61

7.2.5.	Komplementarność finansowa	62

7.2.6.	Matryce komplementarności problemowej projektów	63

7.3.	Indykatywne ramy finansowania projektów rewitalizacji	65

7.3.1.	Środki publiczne UE	65

7.3.2.	Środki publiczne	65

7.3.3.	Środki jednostek samorządu terytorialnego	66

7.3.4.	Środki prywatne	66

7.3.5.	Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektów LPR Gminy Banie na lata 2017 – 2026	66

7.4.	Harmonogram realizacji LPR Gminy Banie na lata 2017-2023	68

8.	System wdrażania i monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	70

8.1.	System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji	70

8.2.	System monitoringu	71

8.3.	Mechanizmy włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji	72

9.	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko	74

10.	Spis tablic i rysunków	75

Załącznik nr 1. Podstawowe dane o gminie Banie	76

# Wstęp

Niniejszy dokument zawiera analizę i diagnozę ukierunkowaną na wyznaczenia obszaru zdegradowanego (a dalszej kolejności obszaru rewitalizacji). Analiza i diagnoza przeprowadzona zostanie w oparciu o dane zastane: dokumenty urzędowe oraz bazy danych.

Diagnoza przeprowadzona zostanie dla całej gminy, jednocześnie odnosząc się do negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej. Aby stwierdzić istnienie i określić zakres negatywnych zjawisk w każdej z ww. sfer stosuje się szereg wskaźników. Dobór tych wskaźników uzależniony jest nie tylko ich dostępnością, ale także ich adekwatnością do analizowanych zjawisk.

Głównym kryterium doboru wskaźników jest moc diagnostyczna zjawisk negatywnych specyficznych dla analizowanej gminy i jej wewnętrznych uwarunkowań.

Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji (art. 9 ust. 1) określono zjawiska, które w szczególności powinny zostać poddane analizie w sferze społecznej. Użycie frazy „w szczególności” oznacza, że poza analizą wymienionych można badać występowanie również innych negatywnych zjawisk. Zróżnicowanie charakteru i skali zjawisk społecznych występujących w gminach uniemożliwia sformułowanie ich zamkniętego katalogu. Wybór powinien wynikać z ich natężenia w konkretnej gminie (np. depopulacja, problemy z uzależnieniami, poziom zdrowia, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).

W prezentowanej diagnozie sytuacji w gminie Banie analizie poddane zostaną następujące wskaźniki ilustrujące wewnętrzne zróżnicowanie w gminie:

- wskaźniki społeczne (struktura wieku, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób pozostających bez pracy);

- wskaźniki gospodarcze (liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON w gminie);

- wskaźniki przestrzenno-techniczne (atrakcyjność inwestycyjna mierzona liczbą wydanych pozwoleń na budowę);

- wskaźniki środowiskowe (pozostające do utylizacji pokrycia dachowe i rury wykonane z azbestu).

W pewnych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii technicznych, konieczne było przyjmowanie wartości szacunkowych. Szacunków tych dokonywali jednak lokalni eksperci, co ogranicza zakres potencjalnych błędów.

# Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy Banie

Gmina Banie położona jest w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy wynosi 206 km2, a liczba ludności 6278 osób (wg stanu z 30 czerwca 2017 roku). Gmina położona jest na obrzeżach Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, pomiędzy Ziemią Pyrzycką a Ziemią Chojeńską, około 50 km od Szczecina i 30 km od przejścia granicznego w Krajniku Dolnym - położona jest w strefie o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych województwa zachodniopomorskiego.

Od strony południowej graniczy z gminami: Chojna i Trzcińsko Zdrój, od zachodu z gminą Widuchowa, od północy z Gminą Gryfino i od wschodu z gminami powiatu pyrzyckiego: Bielice, Kozielice, oraz z Gminą Myślibórz, znajdującą się w powiecie myśliborskim.

Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych należą drogi wojewódzkie 121 i 122. Przez gminę przebiega droga ekspresowa S3 (E-65), z którą łączy się przez węzeł Pyrzyce (zjazd w kierunku Krajnika Dolnego przez Parnicę i Banie).

Rysunek 1. Położenie gminy Banie w województwie zachodniopomorskim

## Sytuacja demograficzna

W latach 2012 – 2016 liczba mieszkańców gminy Banie systematycznie malała. Średnioroczne spadki sięgają 17 osób, przy czym częściej są to ubytki w męskiej części populacji (ubytek o 15 mężczyzn, zaś tylko o 2 kobiety rocznie). Oznacza to, że w latach 2012-2016 liczba mieszkańców gminy zmniejszyła per saldo się o 83 osoby, w tym o 75 mężczyzn i o 8 kobiet. Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Sytuacja demograficzna gminy Banie w latach 2012-2016

| kategorie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 6 502 | 6 473 | 6 442 | 6 441 | 6 419 |
| mężczyźni | 3 299 | 3 291 | 3 268 | 3 243 | 3 224 |
| kobiety | 3 203 | 3 182 | 3 174 | 3 198 | 3 195 |
| Kategorie ekonomiczne wieku |  |  |  |  |  |
| w wieku przedprodukcyjnym | 20,1 | 19,5 | 19,2 | 18,9 | 18,5 |
| w wieku produkcyjnym | 65,5 | 65,4 | 64,9 | 64,2 | 63,7 |
| w wieku poprodukcyjnym | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,9 | 17,8 |
| Ruch naturalny ludności |  |  |  |  |  |
| urodzenia żywe ogółem | 51 | 77 | 55 | 63 | 58 |
| zgony ogółem | 56 | 83 | 60 | 53 | 42 |
| saldo | -5 | -7 | -5 | +10 | +16 |

Źródło: bdl.stat.gov.pl.

Ludność gminy Banie podlega normalnym procesom starzenia, o czym najlepiej zaświadcza wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Jeszcze w 2012 roku osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 14,4% całej populacji, ale już na koniec 2016 roku ludność ta stanowiła 17,8%. Wzrost osób w wieku poprodukcyjnym wynika z malejącej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym.

Od 2015 roku w gminie występuje dodatnie saldo ruchu naturalnego: w 2015 roku urodzeń żywych było o 10 więcej niż zgonów, a w 2016 roku przewaga urodzeń żywych nad zgonami wzrosła do 16. Występujący spadek liczby ludności w omawianym okresie jest więc spowodowany wyłącznie ruchami migracyjnymi: odpływem mieszkańców z dotychczasowych miejsc zamieszkania.

## Uwarunkowania przestrzenne

Gmina Banie posiada szereg zasobów, które są jej atutem rozwojowym. Do najważniejszych zasobów środowiska naturalnego należy zaliczyć:

- grunty rolne o wysokich klasach bonitacyjnych (około 60 % gruntów ornych to klasy od III do IV b i około 70 % użytków zielonych to klasy od II do IV),

- istniejące kompleksy leśne (lasy zajmują ponad 20 % jej powierzchni ),

- znaczne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych (wody powierzchniowe zajmują około 800ha),

- złoża torfów,

- cenne ekosystemy o dużym stopniu naturalności, liczne dobra kultury materialnej.

- korzystne warunki klimatyczne.

Głównymi zagrożeniami dla środowiska na terenie gminy są jednak nierozwiązane problemy związane gospodarką ściekową, a także dewastacja walorów kulturowych na skutek zaniedbań i użytkowania niezgodnego z pierwotną funkcją. dewastacja walorów kulturowych na skutek zaniedbań i użytkowania niezgodnego z pierwotną funkcją. Na terenie gminy występuje także nielegalny pobór kruszywa.

Biorąc pod uwagę zasoby gminy, wskazać można na wiodące funkcje gospodarcze gminy. Są nimi:

- rolnictwo jako funkcja wiodąca charakteryzujące się bardzo korzystnymi warunkami pod względem przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- leśnictwo dysponujące znacznym obszarem lasów gospodarczych,

- rybactwo, prowadzone na akwenach większości jezior oraz stawach rybnych,

- uprawa winorośli, zlokalizowaną w Baniewicach (Winnica Turnau. Polskie Wina Premium),

- turystyka, reprezentowana przez ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane w sąsiedztwie jezior Długie i Dłużec,

- produkcja – przemysł, reprezentowany głównie przez obiekty branży spożywczej, zlokalizowane w Baniach.

Z drugiej strony, kiedy weźmiemy pod uwagę środowisko przyrodnicze oraz istniejące zainwestowanie na terenie gminy, zauważyć możemy pewne konflikty rozwojowe w zakresie zagospodarowania, do których zaliczyć należy:

- niewykorzystanie w pełni istniejących obiektów hodowlanych, bądź wykorzystanie ich niezgodnie z pierwotną funkcją,

- niewystarczające zagospodarowanie turystyczne.

Gminę Banie charakteryzuje specyficzny układ geomorfologiczno-hydrograficzny, który obejmuje cztery stymulanty:

- dolina Tywy (wraz z doliną Rurzycy) jest korytarzem ekologicznym łączącym obszary faunistyczne gmin Trzcińsko Zdrój, Banie i Gryfino z Odrą.

- część obszaru gminy znajdująca się na obszarze zlewni Płoni, leży w strefie ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody z jeziora Miedwie.

- przez obszar gminy przebiega ważna struktura hydrogeologiczna obejmująca zbiornik lokalny wód podziemnych przechodzący na teren gmin Trzcińsko i Chojna (rynna Bańska i Chojeńska).

- negatywne oddziaływanie uciążliwych zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia na teren gminy (Elektrownia „Dolna Odra i zakłady w Schwedt).

Prze gminę przebiegają liczne szlaki komunikacyjne:

Drogi:

- droga wojewódzka relacji Krzywin - Pyrzyce nr 122,

- droga wojewódzka relacji Gryfino - Myślibórz nr 121,

- drogi powiatowe: Baniewice - Chojna, Swobnica - droga wojewódzka nr 121,

- Lubanowo - Babinek – Widuchowa.

Linia kolejowa:

- linia kolejowa relacji Gryfino-Banie - obecnie ścieżka rowerowa.

Trasy turystyczne (szlaki piesze):

- „Szlak Pojezierza Trzcińskiego”, biegnący z Trzcińska Zdroju do miejscowości Banie (szlak zielony),

- „Szlak Pojezierza Myśliborskiego”, biegnący z Lipian do Chwarstnicy (szlak niebieski).

Ważnym ograniczeniem zagospodarowania przestrzennego w gminie są powiązania infrastrukturalne. Aktualnie gmina zaopatruje w wodę wieś Czarnowo (gmina Kozielice); przez obszar gminy przebiegają dwie linie najwyższych napięć:  linia 400 kV relacji Krajnik - Plewiska oraz linia o napięciu 220 kV relacji Krajnik - Gorzów Wlkp. Przez teren gminy przebiega kabel między centralowy ZRiT relacji Gryfino - Banie - Myślibórz.

## Walory oraz ograniczenia środowiskowo-kulturowe

Lasy na obszarze gminy zajmują powierzchnię 5,5 tys. ha. Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. Największe zwarte kompleksy leśne znajdują się wzdłuż granic sąsiednich gmin oraz wzdłuż jezior rynny bańskiej. Status ochronny posiada około 10 % powierzchni lasów gminy w dziewięciu kompleksach, (około 600 ha). Są to lasy wodochronne i lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie. Lasy wodochronne występują w sąsiedztwie jezior i nad Tywą wzdłuż granicy z gminą Gryfino. Lasy chroniące środowisko przyrodnicze występują: na południe od Piaseczna, na północ od drogi Baniewice oraz na wschód od j. Dłużyna. Zagrożeniem w stosunku do lasów stanowi niekontrolowany ruch turystyczny.

Na terenie gminy występują liczne zadrzewienia o znamionach pomników przyrody stanowiące drzewostan parkowy, starodrzew przykościelny i cmentarny oraz aleje przydrożne. Zagrożeniem w stosunku do starodrzewu jest brak przepisów szczególnych, nadającym ich formę ochrony.

Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody:

- Dąb szypułkowy w parku zabytkowym w Rożnowie,

- Dwa dęby szypułkowe w oddziale leśnym 277c obrębu Gryfino, przy drodze Rożnowo - Bożym,

- Dąb szypułkowy przy UG w Baniach,

- Lipa drobnolistna przy ul. Brzozowej w Baniach,

- Dziewięć sosen pospolitych z bluszczem pospolitym

Gmina Banie położona jest w zlewni dolnej Odry. Przez obszar gminy przebiegają działy wodne 6 zlewni cząstkowych, wśród których największa jest zlewnia Tywy, stanowiąca wraz z 7 jeziorami główną oś hydrograficzną.

Na obszarze gminy wody Tywy posiadają następujące klasy czystości: II na odcinku górnego jej biegu i pomiędzy jeziorami Długie i Dłużec oraz III i poniżej normatywów dopuszczalnych dla wód śródlądowych w pozostałym jej przebiegu.

Wschodnia część gminy znajduje się w zlewni Płoni, objętej strefą ochrony pośredniej „B” komunalnego ujęcia wody z jeziora Miedwie dla Szczecina. Na terenie gminy występują liczne jeziora rynnowe, z których największe znajdują się w rynnie przepływowej Tywy.

Rysunek 2. Dąb szypułkowy w Baniach

Łączna powierzchnia jezior wynosi 600 ha, natomiast największe jezioro Długie (Swobnickie), posiada ponad 300 ha powierzchni lustra wody.

Wody jeziora zakwalifikowane są do III klasy czystości. Jezioro Dłużyna o pow.56,3 ha posiada II kl., a jezioro Dłużec o pow. 85,2 ha - III klasę czystości wód. Pozostałe jeziora nie są objęte badaniami w zakresie stanu czystości wód.

Na obszarze gminy Banie znajduje się lokalny zbiornik wód poziemnych (LZWP) rynna bańska i chojeńska stanowiąca strukturę izolowanego zbiornika wód podziemnych wysokiej jakości zasilanego bocznymi dopływami. Moduł zasobów eksploatacyjnych zbiornika wynosi około 200 m3/d/1 km. Na terenie gminy funkcjonują 22 ujęcia wód, z których o najwyższej wartości zasobów eksploatacyjnych (od 50 m3/h do 74 m3/h) zlokalizowane są we wsiach: Banie, Baniewice, Kunowo, Piaseczno i Rożnowo. Ujęcia wody posiadają wyznaczone i zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej; ujęcie wody w Rożnowie posiada również strefę ochrony pośredniej.

Główne zagrożenia w stosunku do zasobów jakościowych wód stanowią: lokalizacja uciążliwych inwestycji w sąsiedztwie ujęć i w strefie alimentacji oraz nielegalny pobór kruszywa, brak zabezpieczenia nieczynnych ujęć, zanieczyszczenia odprowadzane do wód powierzchniowych.

Teren gminy Banie nie posiada dostatecznie rozpoznanej bazy surowców mineralnych. Pozyskanie kruszywa niskiej jakości dla potrzeb lokalnych możliwe jest jedynie w rejonie Baniewic oraz na północ od drogi Banie - Parnica. Udokumentowane złoża torfów, dla których określono zasoby bilansowe w kat. C2 występują: złoże Sosnowo : torfy niskie - 215 tys. m3, gytia - 599 tys. m3, złoże Lubanowo: torfy niskie - 279 tys. m3, złoże Kunowo : torfy niskie - 2.336 tys. m3, gytia - 3.524 m3. Głównym zagrożeniem w stosunku do złóż surowców jest nielegalna eksploatacja kruszywa. Złoża torfów znajdują się na obszarach chronionych.

Obszary i obiekty chronione przepisami szczególnymi to miejsca rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych, np. trzy stanowiska bielika i jedno stanowisko orlika krzykliwego. Występują one na terenie następujących leśnictw : Piaseczno, Swobnica  i Baniewice. Przepisy szczególne chronią również gniazda bociana białego we wsiach : Babinek, Banie, Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Lubanowo, Piaseczno,  Parnica, Rożnowo, Sosnowo, Swobnica.

Na obszarze gminy Banie występuje 30 zarejestrowanych zabytków znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekty te są zlokalizowane w 12 miejscowościach.

Tabela 2. Rejestr zabytków nieruchomych z wyłączeniem zabytków archeologicznych w gminie Banie

| Miejscowość | Opis zabytków | Nr rejestru | Data wpisu | Nr decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Babinek | cmentarz przykościelny | 160 | 2004-01-19 | DZ-4200/63/O/03/2004 |
| Babinek | park dworski | 1048 | 1980-12-02 | KL.I.5340/41/80 |
| Babinek | kościół św. Anny | 160 | 2004-01-19 | DZ-4200/63/O/03/2004 |
| Banie | teren Starego Miasta | 70 | 1955-10-29 | Kl-V-0/52/55 |
| Banie | kaplica św.Jerzego | 1019 | 1963-12-05 | Kl.20/46/63 |
| Banie | cmentarz żydowski | 946 | 1994-09-12 | PSOZ/Sz-n/5340/128/94 |
| Banie | kościół M.B. Wspomożenia Wiernych | 995 | 1956-07-02 | Kl.V.-0/97/56 |
| Banie | cmentarz przykościelny | 995 | 2015-06-12 | DZ.5130.14.2015.AR |
| Banie | baszta Prochowa | 1023 | 1963-12-05 | Kl.20/45/63 |
| Baniewice | kościół NSPJ | 996 | 1956-07-02 | Kl.V.-0/98/56 |
| Baniewice | cmentarz przykościelny | 996 | 2015-06-12 | DZ.5130.16.2015.AR |
| Dłusko Gryfińskie | kościół MB Królowej Polski | 952 | 1974-05-30 | Kl.I.6801/8/74 |
| Dłusko Gryfińskie | cmentarz przykościelny | 952 | 2015-06-12 | DZ.5130.15.2015.AR |
| Górnowo | kościół p.w. NSPJ | 1499 | 2016-01-19 | DZ.5130.01.2016.AR |
| Górnowo | cmantarz przykościelny | 1499 | 2016-01-19 | DZ.5130.01.2016.AR |
| Kunowo | cmentarz przykościelny | 172 | 2004-07-13 | DZ-4200/16/O/2004 |
| Kunowo | kościół Św. Wojciecha | 172 | 2004-07-13 | DZ-4200/16/O/2004 |
| Lubanowo | park dworski | 932 | 1980-12-12 | KL.I.5340/47/80 |
| Lubanowo | kościół Chrystusa Króla | 1001 | 1956-07-31 | Kl.V.-0/127/56 |
| Lubanowo | cmentarz przykościelny | 1001 | 2015-06-12 | DZ.5130.12.2015.AR |
| Otoki | wiatrak holenderski | 948 | 1989-05-29 | Kl.3-5340/26/89 |
| Piaseczno | kościół MB Królowej Różańca Św. | 973 | 1956-07-31 | Kl.V.-0/143/56 |
| Piaseczno | cmentarz przykościelny | 973 | 2015-06-12 | DZ.5130.10.2015.AR |
| Rożnowo | park dworski | 949 | 1980-12-03 | KL.I.5340/45/80 |
| Rożnowo | kościół M.B. Częstochowskiej | 1179 | 1957-10-22 | Kl.V.-0/283/57 |
| Sosnowo | kościół Niepokalanego Poczęcia NMP | 981 | 1956-08-01 | Kl.V.-0/159/56 |
| Sosnowo | cmentarz przykościelny | 981 | 2015-06-12 | DZ.5130.13.2015.AR |
| Swobnica | park dworski | 760 | 1980-12-04 | KL.I.5340/55/80 |
| Swobnica | kościół św. Kazimierza | 1025 | 1956-08-01 | Kl.V.-0/163/56 |
| Swobnica | zamek | 760 | 1957-03-31 | Kl.V.-0/248/57 |

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.

## Gmina Banie na tle innych gmin województwa zachodniopomorskiego

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się niejednorodnym poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego, którego pochodną są wyróżniające się obszary problemowe. Drogą do zmiany istniejących dysproporcji jest prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych.

Właśnie rewitalizacja staje się obecnie kluczowym sposobem prowadzenia zintegrowanych działań mających na celu przywrócenie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji obszarom objętych wieloaspektowym kryzysem w wymiarach: społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i technicznym. W krajowych dokumentach strategicznych pojawia się jednoznaczne stwierdzenie, że cele rewitalizacji sytuują się w sferach społecznej i gospodarczej, zaś działania techniczne i planistyczne powinny być uzupełniające (narzędziowane) wobec celów społeczno-gospodarczych oraz, że rewitalizację należy prowadzić i realizować poprzez współdziałanie zróżnicowanych podmiotów z niezbędnym, szerokim udziałem lokalnych społeczności.

Rewitalizacja to – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – proces odnowy przestrzennej, technicznej, społecznej i ekonomicznej obszaru zdegradowanego, prowadzący do jego zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz rewitalizacji danego obszaru są ściśle powiązane z ekonomią społeczną, która polega na rozwoju społecznym danej wspólnoty lokalnej przy wykorzystaniu instrumentów ekonomicznych.

Przyjęte uchwałą nr 653/14 z dnia 22 kwietnia 2014r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego opracowanie „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań inwestycyjnych” wskazuje metodologię wyznaczania Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) oraz jej aktualizacji. Zgodnie z ww. metodologią delimitacja SSW dokonywana jest na podstawie analizy wartości zestawu sześciu mierników syntetycznych wyznaczonych dla poszczególnych obszarów problemowych (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo), na podstawie której wskazywane są gminy z deficytami w wymienionych. obszarach. Do delimitacji SSW, a więc obszaru o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – gospodarczego, przyjęto zasadę kumulacji deficytów, co oznacza, że SSW obejmuje gminy, w których występują deficyty w co najmniej trzech obszarach problemowych.

Gmina Banie została na tej liście umiejscowiona na pozycji 33-66 właśnie z trzema obszarami problemowymi. Obszarami tymi są:

- Infrastruktura techniczna

- Potencjał gospodarczy

- Ubóstwo

Rysunek 3. Gmina Banie na mapie Specjalnej Strefy Włączenia (2017)

Zgodnie z przyjętą metodologią oznacza to, że w dobrej sytuacji gmina Banie pozostaje pod względem dostępności do usług publicznych, demografii, obciążenia problemami społecznościami popegeerowskich oraz potencjałem gospodarczym.

***

Syntetyczne zestawienie danych dotyczące Gminy Banie zawarto w załączniku nr 1. W załączniku zawarto dostępne dane o gminie pochodzące z danych urzędowych: (1) Urzędu Statystycznego w Szczecinie, (2) Izby Skarbowej, (3) Regionalnej Izby Obrachunkowej, (4) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (5) KRUS, (6) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, (7) Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz (8) Państwowej Komisji Wyborczej.

## Podsumowanie: diagnoza sytuacji problemowych w gminie Banie

Sytuacje problemowe w gminie Banie – rozpatrywane w odniesieniu do całego województwa - dotyczą następujących obszarów:

- odbiegającego od poziomu wojewódzkiego stanu infrastruktury technicznej;

- niskiego potencjału gospodarczego;

- wysokiego poziomu ubóstwa, a co za tym idzie niskiej pozycji w rankingu zamożności (77/114 pozycji);

- nieco poniżej średniej wskaźnika dotyczącego poziomu nauczania w szkołach podstawowych (75 ranga w województwie);

- wysokiego bezrobocia (87 miejsce w rankingu bezrobocia 2010-2015);

- niskiego poziomu samodzielności finansowej w latach 2010-2015: 80 miejsce w województwie;

- raczej przeciętnego poziomu wykorzystania środków europejskich (70 miejsce).

Co najbardziej znaczące, gmina Banie uzyskała przedostatnie miejsce w rankingu aktywności wyborczej. Średnia frekwencja wyborcza z lat 2010-2015 w gminie kształtowała się na poziomie 30-33%.

# Powiązania programu rewitalizacji społecznej z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy Banie

## Dokumenty strategiczne Gminy Banie

Zarządzanie strategiczne gminy Banie realizowane jest w oparciu o następujące dokumenty strategiczne:

- Strategię rozwoju Gminy Banie na lata 2015-2020;

- Program ochrony środowiska dla gminy Banie;

- Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Banie na lata 2017-2023;

- Plan gospodarki odpadami dla gminy Banie (2004).

Rzetelną ocenę stanów kryzysowych dokonano w Strategii rozwoju Gminy Banie na lata 2015-2020. Ocena ta uwzględnia następujące elementy kryzysowe:

- Zły stan dróg gminnych i powiatowych

- Zły stan techniczny obiektów zabytkowych

- Brak sieci gazowej

- Niski poziom przedsiębiorczości

- Niewystarczający stan bazy turystycznej, w tym infrastruktury dla turystyki wodnej

- Zanieczyszczenie środowiska wynikające z niskiej edukacji ekologicznej mieszkańców

- Niski poziom przedsiębiorczości

- Niski odsetek osób wykształconych

- Degradacja środków trwałych pozostałych po majątku PGR-ów oraz brak zagospodarowania terenów i obiektów będących własnością ANR

- Apatia i marazm mieszkańców

- Świadomość braku perspektyw wśród młodzieży

- Patologia wśród młodzieży

- Bariery infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych

## Dokumenty regionalne

Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2015 została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.03.2005 r. – Nr XXI/230/05 (wciąż obowiązująca, także w 2017 roku).

Strategia Wojewódzka w Zakresie Polityki Społecznej planuje działania województwa w taki sposób, aby przeciwdziałać najistotniejszym zagrożeniom społecznym przy aktywnym udziale samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Misją Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2015 jest: „podnoszenie jakości życia wśród tych mieszkańców regionu, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczy udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym”. Celem pośrednim jest stworzenie spójnego systemu realizacji zadań polityki społecznej.

Strategia obejmuje następujące cele strategiczne:

1) przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,

2) pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych,

3) przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji grup społecznych,

4) zmniejszenie spożycia alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz ograniczanie ich negatywnych skutków wśród mieszkańców województwa,

5) tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do życia zawodowego i społecznego,

6) podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób starszych.

## Dokumenty krajowe

Krajowy Program Reform (KPR)

Kluczowym elementem wdrażania strategii „Europa 2020” jest Krajowy Program Reform (KPR). KPR uwzględniając krajowe uwarunkowania sytuacji społeczno-gospodarczej, wyznacza cele, które Polska powinna osiągnąć w 2020 r. Celem Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (przyjętego przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r.) jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, przy łączeniu celów unijnych z priorytetami krajowymi. Przedstawione w nim reformy ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie barier wzrostu (tzw. wąskich gardeł – ang. bottlenecks) hamujących potencjał rozwojowy państw członkowskich UE, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji UE na arenie międzynarodowej. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” - Aktualizacja 2012/2013 został przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r.

W ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów planistycznych, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych.

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) - dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.

- Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) -dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów.

Realizacji celów rozwojowych SRK 2020 służyć będzie 9 strategii zintegrowanych, stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. Należą do nich m.in.:

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,

- Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony – Miasta - Obszary wiejskie.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020). Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:

- wzrost zatrudnienia;

- wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;

- poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;

- podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i rodzicielstwa, do starości. Pracom nad SRKL towarzyszyło przekonanie, że wysoka jakość kapitału ludzkiego ma znaczenie przy dokonywaniu życiowych wyborów, które przekładają się na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.

Realizacja celów SRKL powinna, w perspektywie roku 2020, pozwolić na to, by Polska, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy i wysokiemu poziomowi zatrudnienia w połączeniu z wysokiej jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką zdrowotną, stawała się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem do życia.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS) została przyjęta przez Radę Ministrów (uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020). Cel strategiczny SKRS został określony jako wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, a do jego osiągnięcia mają prowadzić działania pogrupowane w czterech priorytetach:

- kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji,

- poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,

- usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy,

- rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.

SRKS ma przyczynić się do realizacji opisanego w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju celu: wzrost społecznego kapitału rozwoju. Ma to nastąpić m.in. poprzez edukację obywatelską, medialną, kulturalną i wzmacniającą kreatywność, upraszczanie mechanizmów zrzeszania się obywateli (m.in. ograniczenie procedur i obciążeń dla organizacji pozarządowych), rozszerzanie listy działań instytucji kultury. Z kolei w odniesieniu do celów średniookresowych SRKS ma przede wszystkim przyczynić się do budowy sprawnego państwa m.in. poprzez wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w politykach rozwoju.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (z dnia 8 kwietnia 2014 r.).

Program stanowi realizację krajowej polityki społecznej, w szczególności celu szczegółowego 3 Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-2020 został przyjęty przez Radę Ministrów (uchwała nr 76 z dnia 29 kwietnia w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020).

Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPwR) powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stosowanie szerokiego spektrum działań zapewniających ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą. Metody i narzędzia realizacji celów Programu będą miały zastosowanie w skali całego kraju. Program ma charakter uniwersalny z uwzględnieniem priorytetów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem głównym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.

W dokumencie określono cele szczegółowe:

- Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy              w rodzinie.

- Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

- Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

## Dokumenty Unii Europejskiej

Nowa strategia UE na lata 2010-2020 - kontekst polityki zatrudnienia: „Europa 2020”

„Europa 2020” jest nową strategią gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą Strategię Lizbońską. Nowe wyzwania takie, jak światowy kryzys finansowy zmusiły Europę do redefinicji zarówno celów, jak i instrumentów wspierających rozwój gospodarczy. Strategia „Europa 2020” ogniskuje się wokół trzech powiązanych ze sobą priorytetów:

- Rozwój inteligentny(rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji).

- Rozwój zrównoważony(wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej).

- Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).

Dla realizacji priorytetów i celów przygotowano siedem inicjatyw flagowych (projektów przewodnich), z czego kluczowymi dla polityki rynku pracy są dwie: „Mobilna Młodzież” i „Program na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy”. Pozostałe, komplementarne inicjatywy to: „Europejski program walki z ubóstwem”, „Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.

# Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w gminie Banie

## Metodologia diagnozy na potrzeby rewitalizacji

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Metodyka została stworzona z wykorzystaniem założeń zawartych w zaktualizowanych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministerstwa Rozwoju z 2 sierpnia 2016 roku oraz „Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” z marca 2016 roku. Wytyczne i zasady nie wskazują jednoznacznie ścieżki jaką należy podjąć aby wykonać diagnozę, nie wprowadzają również jej sztywnych ram, dlatego też metodyka diagnozy musi zostać dostosowana oraz dobrana do warunków panujących w danej gminie.

Przyjętą diagnozę można podzielić na kilka etapów, które zostaną scharakteryzowane poniżej:

- Ocena jakościowa Gminy oraz możliwości zbierania danych,

- Zbieranie danych,

- Wstępne naniesienie danych na mapy,

- Podział Gminy na podobszary,

- Agregacja danych do podobszarów,

- Naniesienie danych na mapy,

- Nałożenie (sumowanie) problemów,

- Analiza danych oraz wyników analiz.

Ocena jakościowa Gminy

Pierwszym krokiem była analiza uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych Gminy oraz systemu drogowego, ewentualnie podziału Gminy na miejscowości/ dzielnice/ osiedla. Kluczowym na tym etapie było wyodrębnienie stref, które w naturalny sposób dzielą Gminę, zwrócenie uwagi na tereny mieszkaniowe, obszary niezamieszkałe oraz drogi przecinające kilka potencjalnych obszarów. Krok ten jest bardzo ważny dlatego, że umożliwił odpowiednie zbieranie danych. W Gminie Banie występuje naturalny podział na miejscowości/ sołectwa. Stolica gminy - Banie – jest dużą miejscowością, którą z tego względu podzielono na mniejsze części - kwartały.

Zbieranie danych

Po wykonaniu wstępnej oceny przystąpiono do zebrania danych. Głównym ich źródłem były dane Urzędu Gminy w Baniach, jednostek podległych, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Dane zbierano z dokładnością do ulic w celu ochrony danych osobowych. Dane posegregowano i zgromadzono w formie arkusza kalkulacyjnego, aby umożliwić wygodne operowanie nimi w dalszych etapach.

Wstępne naniesienie danych na mapy

Krok ten miał na celu wizualizację głównych problemów społecznych na poszczególnych ulicach. Pozwoliło to na wstępną przestrzenną ocenę skali oraz rozprzestrzenienia obszarów problemowych oraz zapobiegło to uniknięciu błędów na kolejnym etapie polegającym na przeprowadzaniu linii podziału podobszarów jedynie w oparciu o uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne.

Agregacja danych do podobszarów

Do podziału na podobszary wykorzystano jednostki pomocnicze – sołectwa oraz inne miejscowości wykazujące odrębność. Dokonano także delimitacji obszaru miejscowości Banie, co jest uzasadnione dużą liczbą jej mieszkańców. Banie zostały podzielone na 3 kwartały, które wyznaczono w oparciu o analizę danych szczegółowych. W trakcie przeprowadzonego we wrześniu 2017 roku spaceru studyjnego określono linie demarkacyjne pomiędzy kwartałami. Kwartały są jednorodne przestrzennie pod względem wyróżnionych cech

Ostatecznie do analizy przyjęto jednostki urbanistyczne ujęte w tabeli 2.

Tabela 3. Podstawowe jednostki urbanistyczne w gminie Banie

| l.p. | Jednostki urbanistyczne | Miejscowości/ulice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Banie 1 Północ | ul.: Brzozowa, Ogrodowa, Osadnicza, Sienkiewicza, Plac św. Floriana, Sosnowa, Kunowska, Lipowa, Sportowa |
| 2 | Banie 2 Południe | ul.: Różana, Jagiellońska, Strzelecka, Ciasna, Gdańska, Polna, Myśliborska, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Wincentego Witosa, Mostowa |
| 3 | Banie 3 Zachód | ul.: Bolesława Chrobrego, Baniewicka, Dworcowa, Gryfińska, Plac Jagielloński, Pocztowa, Skośna, Szkolna, Krótka, Targowa |
| 4 | Babinek | Babinek |
| 5 | Baniewice | Baniewice |
| 6 | Dłusko Gryfińskie - Górnowo | Dłusko Gryfińskie, Górnowo |
| 7 | Dłużyna | Dłużyna |
| 8 | Kunowo | Kunowo |
| 9 | Lubanowo | Lubanowo, Otoki, Trzaski |
| 10 | Parnica - Piaskowo | Parnica, Piaskowo, Skotniki |
| 11 | Piaseczno | Piaseczno |
| 12 | Rożnowo | Rożnowo |
| 13 | Sosnowo | Sosnowo |
| 14 | Swobnica | Swobnica |
| 15 | Tywica | Tywica |

Źródło: opracowanie własne.

## Sfera społeczna

Zasadniczym celem rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe obejmujące przede wszystkim kwestie społeczne oraz kwestie ze sfery gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. Sfera społeczna występuje więc jako warunek podstawowy, zaś pozostałe sfery w sposób alternatywny.

W analizie sfery społecznej skupimy się na trzech zasadniczych wskaźnikach syntetyzujących problemy niedostosowania działań mieszkańców w stosunku do ich potrzeb, zwłaszcza egzystencjalnych.

Jedną z podstawowych kwestii jest struktura wieku mieszkańców.

Tabela 4. Struktura wieku mieszkańców Gminy Banie według jednostek urbanistycznych

| Jednostki urbanistyczne | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjny | Odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym |
| --- | --- | --- | --- |
| Banie 1 Północ | 569 | 239 | 42,0% |
| Banie 2 Południe | 789 | 339 | 43,0% |
| Banie 3 Zachód | 529 | 230 | 43,5% |
| Babinek | 447 | 164 | 36,7% |
| Baniewice | 522 | 176 | 33,7% |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 171 | 41,7% |
| Dłużyna | 195 | 65 | 33,3% |
| Kunowo | 328 | 123 | 37,5% |
| Lubanowo | 826 | 279 | 33,8% |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 71 | 39,0% |
| Piaseczno | 364 | 126 | 34,6% |
| Rożnowo | 179 | 51 | 28,5% |
| Sosnowo | 128 | 56 | 43,8% |
| Swobnica | 525 | 181 | 34,5% |
| Tywica | 285 | 108 | 37,9% |
| Razem | 6278 | 2379 | 37,6% |

Źródło: dane ewidencji ludności Urzędu Gminy w Baniach

Kwestia starzenia się mieszkańców gminy dotyk już znacznej części miejscowości. Osób w wieku nieprodukcyjnym powyżej 40% dotyczy nie tylko stolicy gminy – Bań, ale także dwóch innych miejscowości – Dłuska Gryfińskiego – Górnowa i Sosnowa. Stosunkowo najlepsza sytuacja występuje we wsi Rożnowo, Dłużyna i Lubanowo.

Bardzo ważne znaczenie ma skala korzystania z narzędzi pomocy społecznej w gminie. Udzielenie jakiegokolwiek świadczenia z zakresu pomocy społecznej oznacza występowanie sytuacji dysfunkcjonalnej, kryzysowej dla mieszkańca gminy i jego rodziny. Skala i poziom tego rodzaju świadczeń w społeczności lokalnej jest bardzo dobrym wskaźnikiem występujących problemów bytowych, które bezpośrednio rzutują na pozostałe sfery życia: wychowawcze, socjalizujące, emocjonalne, kulturowe.

Tabela 5. Korzystający z pomocy społecznej

| Jednostki urbanistyczne | Liczba mieszkańców | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | Korzystający z dodatku mieszkaniowego | Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej [%] | Korzystający z dodatków mieszkaniowych [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banie 1 Północ | 569 | 10 | 3 | 1,8% | 0,5% |
| Banie 2 Południe | 789 | 17 | 5 | 2,2% | 0,6% |
| Banie 3 Zachód | 529 | 19 | 3 | 3,6% | 0,6% |
| Babinek | 447 | 20 | 0 | 4,5% | 0,0% |
| Baniewice | 522 | 17 | 0 | 3,3% | 0,0% |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 19 | 0 | 4,6% | 0,0% |
| Dłużyna | 195 | 8 | 0 | 4,1% | 0,0% |
| Kunowo | 328 | 7 | 0 | 2,1% | 0,0% |
| Lubanowo | 826 | 22 | 2 | 2,7% | 0,2% |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 5 | 0 | 2,7% | 0,0% |
| Piaseczno | 364 | 3 | 0 | 0,8% | 0,0% |
| Rożnowo | 179 | 6 | 1 | 3,4% | 0,6% |
| Sosnowo | 128 | 3 | 0 | 2,3% | 0,0% |
| Swobnica | 525 | 21 | 1 | 4,0% | 0,2% |
| Tywica | 285 | 7 | 0 | 2,5% | 0,0% |
| Razem | 6278 | 184 | 15 | 3,0% | 0,2% |

Źródło: dane urzędowe OPS w Baniach.

Trzecim istotnym problemem społecznym określającym sytuację kryzysową analizowanej jednostki urbanistycznej jest bezrobocie. Także tutaj skala bezrobocia stanowi bardzo dobry wskaźnik sytuacji materialnej analizowanej wspólnoty terytorialnej. Poziom bezrobocia określa nie tylko ograniczenie dostępności środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny, ale także na jej ogólny stan. Ponadto występowanie obok siebie wielu rodzin w podobnej kryzysowej sytuacji wzmacnia brak aktywności, wpływa na apatię i społeczną anomię. Dość często prowadzi do wielopokoleniowego bezrobocia.

Tabela 6. Osoby pozostające bez pracy według jednostek urbanistycznych

| Jednostki urbanistyczne | mieszkańcy | Liczba osób bezrobotnych | Liczba osób długotrwale bezrobotnych | Odsetek bezrobotnych | długotrwale bezrobotni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banie 1 Północ | 569 | 20 | 14 | 3,5% | 2,5% |
| Banie 2 Południe | 789 | 30 | 18 | 3,8% | 2,3% |
| Banie 3 Zachód | 529 | 15 | 10 | 2,8% | 1,9% |
| Babinek | 447 | 23 | 15 | 5,1% | 3,4% |
| Baniewice | 522 | 28 | 18 | 5,4% | 3,4% |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 16 | 10 | 3,9% | 2,4% |
| Dłużyna | 195 | 10 | 7 | 5,1% | 3,6% |
| Kunowo | 328 | 9 | 6 | 2,7% | 1,8% |
| Lubanowo | 826 | 30 | 17 | 3,6% | 2,1% |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 15 | 11 | 8,2% | 6,0% |
| Piaseczno | 364 | 11 | 8 | 3,0% | 2,2% |
| Rożnowo | 179 | 8 | 4 | 4,5% | 2,2% |
| Sosnowo | 128 | 5 | 5 | 3,9% | 3,9% |
| Swobnica | 525 | 27 | 16 | 5,1% | 3,0% |
| Tywica | 285 | 11 | 5 | 3,9% | 1,8% |
| Razem | 6278 | 258 | 164 | 4,3% | 2,8% |

Źródło: dane urzędowe PUP w Gryfinie.

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w gminie Banie nie jest zbyt wysokie. Najwyższe występuje w Parnicy – Piaskowo, około 6% bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszkańców. Powyżej 3% liczba bezrobotnych mieszkańców stanowiła ponadto w miejscowościach: Dłużyna, Babinek, Sosnowo, Swobnica i Baniewice.

## Sfera gospodarcza

Możliwość porównywania danych gospodarczych jest ograniczona względami tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że nie są dostępne informacje o podmiotach gospodarczych, jeśli w rezultacie udostępnienia tych danych możliwe będzie ich zidentyfikowanie, a w dalszej kolejności działanie na ich szkodę i stosowanie nieuczciwej konkurencji.

Właściwie jedynym obiektywnym wskaźnikiem świadczącym o aktywności mieszkańców określonego obszaru pozostaje baza podmiotów gospodarczych w systemie REGON. Zgodnie z ewidencją bazy REGON, według stanu z 31 grudnia 2016 roku, w gminie Banie funkcjonowało 491 firm. Mniej niż połowa funkcjonowała na terenie stolicy gminy – miejscowości Banie –192 podmioty. Najciekawsze jest jednak odniesienie liczby działających podmiotów do liczby mieszkańców.

| Jednostki urbanistyczne | Liczba mieszkańców | Liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON | Liczba firm na 100 mieszk. |
| --- | --- | --- | --- |
| Banie 1 Północ | 569 | 66 | 11,599 |
| Banie 2 Południe | 789 | 64 | 8,112 |
| Banie 3 Zachód | 529 | 62 | 11,720 |
| Babinek | 447 | 35 | 7,830 |
| Baniewice | 522 | 24 | 4,598 |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 25 | 6,098 |
| Dłużyna | 195 | 9 | 4,615 |
| Kunowo | 328 | 26 | 7,927 |
| Lubanowo | 826 | 57 | 6,901 |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 11 | 6,044 |
| Piaseczno | 364 | 25 | 6,868 |
| Rożnowo | 179 | 12 | 6,704 |
| Sosnowo | 128 | 12 | 9,375 |
| Swobnica | 525 | 40 | 7,619 |
| Tywica | 285 | 23 | 8,070 |
| Razem | 6278 | 491 | 7,605 |

Źródło: Baza danych Systemu REGON. Stan z 31 grudnia 2016 roku.

Powyżej 10 firm na 100 mieszkańców odnotowujemy jedynie w dwóch kwartałach w Baniach. Wysokie wskaźniki, powyżej 8 firm na 100 mieszkańców występują w miejscowościach: Sosnowo, Tywica i w południowym kwartale Bani. Najniższy poziom przedsiębiorczości występuje zaś w Baniewicach i Dłużynie.

## Sfera przestrzenna

O atrakcyjności przestrzennej określonej lokalizacji w największym stopniu zaświadczają prowadzone procesy inwestycyjne. Zainteresowanie określoną lokalizacją powodować może podejmowanie działań na rzecz przyjmowania nowych planów miejscowych, składanymi uwagami do studium zagospodarowania przestrzennego czy też składami wnioskami o warunki zabudowy określonej lokalizacji.

Spośród wszystkich tych wskaźników najbardziej bezpośrednim jest jeszcze inny, odnoszący się do liczby wydanych w danej lokalizacji pozwoleń na budowę.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie udostępniło na ten temat szczegółowe informacje. Sprawozdanie dotyczy okresu pięcioletniego z lat 2012-2016.

Tabela 7. Liczba zezwoleń na budowę wydanych w latach 2012-2016 według jednostek urbanistycznych

| Jednostki urbanistyczne | Liczba mieszkańców | Pozwolenia na budowę (2012-2016) | Liczba pozwoleń na budowę na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| Banie 1 Północ | 569 | 5 | 0,879 |
| Banie 2 Południe | 789 | 6 | 0,760 |
| Banie 3 Zachód | 529 | 8 | 1,512 |
| Babinek | 447 | 7 | 1,566 |
| Baniewice | 522 | 8 | 1,533 |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 3 | 0,732 |
| Dłużyna | 195 | 2 | 1,026 |
| Kunowo | 328 | 2 | 0,610 |
| Lubanowo | 826 | 9 | 1,090 |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 10 | 5,495 |
| Piaseczno | 364 | 5 | 1,374 |
| Rożnowo | 179 | 5 | 2,793 |
| Sosnowo | 128 | 4 | 3,125 |
| Swobnica | 525 | 10 | 1,905 |
| Tywica | 285 | 10 | 3,509 |
| Razem | 6278 | 94 | 1,860 |

Źródło: dane urzędowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Najwyższa aktywność inwestycyjna występowała w 4 obszarach: Lubanowie, Parnicy-Piaskowo, Swobnicy i Tywicy. W miejscowościach tych w ostatnich pięciu latach podjęto łącznie 39 inwestycji. Odniesienie jednak liczby pozwoleń do liczby mieszkańców wykazuje, że największa aktywność dotyczy miejscowości Parnica – Piaskowo, Tywicy i Sosnowa.

## Sfera środowiskowa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o rewitalizacji obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności „przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”.

Jednym z podstawowych problemów środowiskowych, wynikających z działalności byłych państwowych gospodarstw rolnych oraz spółdzielni rolniczych, jest występowanie na terenie gminy wyrobów zawierających azbest. Azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym, stanowiącym poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Włókna azbestu mogą dostać się do organizmu ludzkiego przez wdychanie zanieczyszczonego powietrza, ale również przez wodę, do której azbest trafia z zanieczyszczonych gleb, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją, Gmina Banie ma jeszcze znaczne ilości azbestu do utylizacji. Jeśli chodzi o pokrycia dachowe wykonane z eternitu, utylizacji wymaga jeszcze około 337,8 ton azbestu. Zróżnicowanie koniecznej utylizacji prezentuje tabela 7.

Tabela 8. Ilość azbestu do utylizacji (w kg na 1 mieszkańca) – wyliczenia szczegółowe

| Jednostki urbanistyczne | Liczba mieszkańców | Wyroby zawierające azbest w kg |  |  | azbest w kg na 1 mieszk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | osoby fizyczne | osoby prawne | razem |  |
| Banie 1 Północ | 569 | 23776 | 18967 | 42 743 | 75,120 |
| Banie 2 Południe | 789 | 37909 | 9870 | 47 779 | 60,556 |
| Banie 3 Zachód | 529 | 41216 | 15227 | 56 443 | 106,698 |
| Babinek | 447 | 18547 | 137700 | 156 247 | 349,546 |
| Baniewice | 522 | 58956 | 25500 | 84 456 | 161,793 |
| Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 410 | 150229 | 18700 | 168 929 | 412,022 |
| Dłużyna | 195 | 15402 | 20060 | 35 462 | 181,856 |
| Kunowo | 328 | 43418 | 48416 | 91 834 | 279,982 |
| Lubanowo | 826 | 88179 | 29240 | 117 419 | 142,154 |
| Parnica - Piaskowo | 182 | 43180 |  | 43 180 | 237,253 |
| Piaseczno | 364 | 92684 |  | 92 684 | 254,626 |
| Rożnowo | 179 | 35785 | 124610 | 160 395 | 896,061 |
| Sosnowo | 128 | 19414 |  | 19 414 | 151,672 |
| Swobnica | 525 | 93755 | 6800 | 100 555 | 191,533 |
| Tywica | 285 | 32470 | 79900 | 112 370 | 394,281 |
| Razem | 6278 | 794920 | 534990 | 1 329 910 | 259,677 |

Źródło: dane Urzędu Gminy w Baniach.

Szczególnie wiele azbestu pozostało do utylizacji w Rożnowie, Dłusku – Górnowie i Tywicy,

## Wyznaczenie obszarów zdegradowanych

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa w zakresie problemów społecznych, struktury demograficznej, gospodarki, sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej posłużyła do wyznaczania obszarów kryzysowych, na których prowadzone będą działania rewitalizacyjne.

Wystandaryzowanie wskaźników podczas analizy umożliwiło porównanie obszarów analitycznych – jednostek urbanistycznych (sołectw i kwartałów). Standaryzacja jest zabiegiem czysto statystycznym - polega na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika jego wartości średniej oraz podzieleniu otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. Obliczenie wartości standaryzowanych wskaźników umożliwiło wskazanie odchylenia od normy – średniego natężenia zjawiska w gminie. Wskaźniki przyjmowały wartości ujemne, kiedy sytuacja była lepsza niż średnia dla wszystkich obszarów analitycznych, natomiast, kiedy sytuacja była gorsza - wskaźnik przyjmował wartości dodatnie.

Przeprowadzona analiza zjawisk kryzysowych odnosiła się wyłącznie do zjawisk kwantyfikowalnych. Miała więc charakter stricte statystyczny, co jest jej zaletą, ale może być jej wadą. Statystyka publiczna opiera się na faktach zarejestrowanych w różnego rodzaju sprawozdaniach, bazach danych, urzędowych ewidencjach. Tworzy się w ten sposób „twarda” podstawa analizy. Zwykle, w dalszej procedurze analitycznej, fakty te pozbawia się wymiaru subiektywnego. Tymczasem wymiar jakościowy zjawiska często pokazuje szeroki kontekst zjawiska oraz jego społeczne implikacje. Niebezpieczne jest jednak nadmierne epatowanie szczegółem, np. opisywaniem zjawisk szczególnie patologicznych, bez zwracania uwagi na wymiar ilościowy zjawiska.

Analiza wskaźnikowa, zalecana w wytycznych Ministerstwa Rozwoju, opiera się więc na sztywnych wskaźnikach o charakterze urzędowym.

Obliczenie wartości standaryzowanych wskaźników umożliwiło wskazanie odchylenia od normy – średniego natężenia zjawiska w gminie. Wskaźniki przyjmowały wartości ujemne, kiedy sytuacja była lepsza niż średnia dla wszystkich obszarów analitycznych, natomiast, kiedy sytuacja była gorsza - wskaźnik przyjmował wartości dodatnie. Jedynie w przypadku aktywności gospodarczej mierzonej liczbą podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, sytuacja była odwrotna – im większa liczba podmiotów, tym wartość wskaźnika była niższa (w liczniku wskaźnika zamieniono miejscami średnią z wartością charakteryzującą określony obszar).

Wzór standaryzacji jest następujący:

z=x-μσ

gdzie: 	χ - zmienna niestandaryzowana,

μ - średnia z populacji,

σ- odchylenie standardowe.

Jako obszary kryzysowe wskazano te obszary, na których występowały minimum cztery sytuacje gorsze od średniej w gminie, w tym co najmniej dwie dotyczące sfery społecznej. Tym samym zastosowano podobną metodologię do zastosowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przy wyznaczaniu Specjalnej Strefy Włączenia dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Tam, co prawda, kwalifikowano jako obszary kryzysowe gminy, w których występowały co najmniej trzy wskaźniki poniżej wystandaryzowanej średniej, ale co do zasady, sposób postępowania jest analogiczny.

Wyznaczenie obszarów kryzysowych przeprowadzono w oparciu o ocenę następujących zestandaryzowanych wskaźników względnych:

- odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym w danej lokalizacji;

- udział osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców analizowanego obszaru;

- udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem;

- odsetek korzystających z dodatku mieszkaniowego;

- rangę inwestycyjną analizowanych obszarów wynikająca z wydanych pozwoleń na budowę;

- poziom przedsiębiorczości, tj. liczba działających podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;

- ilość azbestu do utylizacji w stosunku do liczby mieszkańców.

Tabela 9. Standaryzacja wartości wskaźników kryzysowych w wyróżnionych obszarach funkcjonalnych

| L.p. | Jednostki urbanistyczne | Udział osób w wieku nieprodukcyjnym (obciążenie demograficzne) | Udział bezrobotnych wśród mieszkańców | Udział długotrwale bezrobotnych | Korzystający z pomocy społecznej | Korzystający z dodatku mieszkaniowego | Ranga inwestycyjna – wydane pozwolenia na budowę | Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON | Ilość azbestu do utylizacji | Liczba sfer kryzysowych | w tym społecznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banie 1 Północ | 0,976 | -0,577 | -0,333 | -1,123 | 1,353 | 0,731 | -1,910 | -0,893 | 3 | 2 |
| 2 | Banie 2 Południe | 1,188 | -0,370 | -0,492 | -0,754 | 1,769 | 0,819 | -0,242 | -0,963 | 3 | 2 |
| 3 | Banie 3 Zachód | 1,301 | -1,068 | -0,840 | 0,581 | 1,509 | 0,259 | -1,968 | -0,740 | 4 | 3 |
| 4 | Babinek | -0,192 | 0,601 | 0,462 | 1,401 | -0,709 | 0,219 | -0,107 | 0,435 | 5 | 3 |
| 5 | Baniewice | -0,845 | 0,759 | 0,544 | 0,270 | -0,709 | 0,244 | 1,439 | -0,474 | 5 | 3 |
| 6 | Dłusko Gryfińskie - Górnowo | 0,911 | -0,297 | -0,352 | 1,549 | -0,709 | 0,840 | 0,721 | 0,737 | 5 | 2 |
| 7 | Dłużyna | -0,929 | 0,588 | 0,670 | 1,056 | -0,709 | 0,622 | 1,430 | -0,376 | 5 | 3 |
| 8 | Kunowo | -0,013 | -1,134 | -0,894 | -0,773 | -0,709 | 0,931 | -0,154 | 0,098 | 2 | 0 |
| 9 | Lubanowo | -0,831 | -0,493 | -0,691 | -0,281 | 0,238 | 0,574 | 0,337 | -0,569 | 3 | 0 |
| 10 | Parnica - Piaskowo | 0,319 | 2,838 | 2,849 | -0,203 | -0,709 | -2,706 | 0,747 | -0,108 | 4 | 3 |
| 11 | Piaseczno | -0,647 | -0,933 | -0,567 | -1,989 | -0,709 | 0,362 | 0,353 | -0,024 | 2 | 0 |
| 12 | Rożnowo | -1,993 | 0,112 | -0,534 | 0,358 | 1,476 | -0,695 | 0,431 | 3,079 | 5 | 3 |
| 13 | Sosnowo | 1,360 | -0,295 | 0,951 | -0,578 | -0,709 | -0,942 | -0,846 | -0,522 | 2 | 2 |
| 14 | Swobnica | -0,678 | 0,599 | 0,188 | 0,960 | 0,036 | -0,033 | -0,007 | -0,330 | 4 | 4 |
| 15 | Tywica | 0,073 | -0,328 | -0,960 | -0,474 | -0,709 | -1,227 | -0,222 | 0,651 | 2 | 1 |

Źródło: obliczenia własne.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, do obszarów kryzysowych zaliczyć możemy następujące sołectwa i kwartały miasta:

- Banie 3 kwartał - Zachód

- Babinek

- Baniewice

- Dłusko Gryfińskie - Górnowo

- Dłużyna

- Parnica - Piaskowo

- Rożnowo

- Swobnica

Z powyższego wynika więc, iż spośród 15 jednostek analitycznych, aż 8 spełnia przyjęte wymogi określenia ich jako kryzysowych. Należy jednak podkreślić, iż zaliczenie określonego obszaru kryzysowego do obszaru rewitalizacji wymaga spełnienia dodatkowych dwóch warunków: po pierwsze, obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% obszaru gminy, a po drugie, na jego obszarze nie może mieszkać więcej niż 30% mieszkańców gminy.

# Wyznaczenie obszarów rewitalizacji z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców i zasobów lokalnych

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego. Obszar rewitalizacji wyznaczono jako teren zabudowany w obszarze zdegradowanym w oparciu o największą kumulację zjawisk problemowych oraz potencjałów rozwojowych zaobserwowanych w trakcie diagnozy pogłębionej obszaru zdegradowanego. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji jest wypadkową wielu opinii na temat problemów, jak również potencjałów zlokalizowanych na terenie gminy.

## Partycypacyjna ocena obszaru rewitalizacji

Wybór obszarów podlegających rewitalizacji podyktowany był wynikami diagnozy, która – poza analizą obszarów kryzysowych – obejmowała także ocenę ich potencjału rozwojowego. Decyzja o wyborze konkretnych lokalizacji działań rewitalizacyjnych jest więc wypadkową słabych stron i szans rozpatrywanych społeczności lokalnych.

Fakt, iż diagnoza była prowadzona wspólnie z mieszkańcami w sposób partycypacyjny, pozwalał dodatkowo na dalsze uściślenie decyzji pod kątem oceny rzeczywistego potencjału społecznego lokalnej społeczności. Indywidualna wiedza uczestników warsztatów oraz spotkań studyjnych, a także dokonywane w ich trakcie ustalenia, dały szerokie podstawy do wysokiej optymalizacji procesu decyzyjnego.

## Obszar rewitalizacji gminy Banie

Ostatecznie, w wyniku partycypacyjnej oceny potencjałów obszarów kryzysowych oraz aktywności środowisk lokalnych w ramach procedur konsultacyjnych, jako obszary rewitalizacyjne wskazano następujące lokalizacje:

- Banie 3 kwartał - Zachód

- Babinek

- Dłużyna

- Rożnowo

- Swobnica

## Charakterystyka podobszarów rewitalizacji – problemy, potrzeby, potencjały i propozycje rozwiązań

### Podobszar rewitalizacji Banie, kwartał „3”. Zachód

Rysunek 4. Podobszar rewitalizacji Banie „Zachód”

Źródło: geoportal.pl, 1:5000, skalowanie do 47% w pionie i poziomie.

Obszar ten nazywany jest „Trójmiastem”, co wynika z bliskiego położenia tych miejscowości.

| Nazwa: | Banie „Zachód” | Obszary kryzysowe: |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności: | 529 | Obszar wyróżnia wysoki odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym, wysoki udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem; powyżej średniej w gminie liczbie korzystających z dodatku mieszkaniowego oraz niska ranga inwestycyjna analizowanych obszarów wynikająca z wydanych pozwoleń na budowę. |
| Obszar (ha): | 73,16 ha |  |

Źródło: opracowanie własne.

### Podobszar rewitalizacji Babinek

Rysunek 5. Podobszar rewitalizacji Babinek

Źródło: geoportal.pl, 1:5000, skalowanie do 67% w pionie i poziomie.

| Nazwa: | Babinek | Obszary kryzysowe: |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności: | 447 | Obszar wyróżnia wysoki udział osób bezrobotnych, także długotrwale bezrobotnych wśród mieszkańców wsi, wysoki udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem; niskie randze inwestycyjnej analizowanych obszarów wynikająca z wydanych pozwoleń na budowę, a także wysoki wskaźnik azbestu wymagającego utylizacji. |
| Obszar (ha): | 44,29 ha |  |

Źródło: opracowanie własne.

### Podobszar rewitalizacji Dłużyna

Rysunek 6. Podobszar rewitalizacji Dłużyna

Źródło: geoportal.pl, 1:5000, skalowanie do 100% w pionie i poziomie.

| Nazwa: | Dłużyna | Obszary kryzysowe: |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności: | 195 | Obszar wyróżnia wysoki udział osób bezrobotnych, także długotrwale bezrobotnych wśród mieszkańców wsi, wysoki udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem; niska ranga inwestycyjna, niski poziom przedsiębiorczości. |
| Obszar (ha): | 13,79 ha |  |

Źródło: opracowanie własne.

### Podobszar rewitalizacji Rożnowo

Rysunek 7. Podobszar rewitalizacji Rożnowo

Źródło: geoportal.pl, 1:5000, skalowanie do 85% w pionie i poziomie.

| Nazwa: | Rożnowo | Obszary kryzysowe: |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności: | 179 | Obszar wyróżnia wysoki udział osób bezrobotnych, wysoki udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem; wysoka liczba korzystających z dodatku mieszkaniowego, niski poziom przedsiębiorczości oraz wysoki poziom zanieczyszczenia azbestem. |
| Obszar (ha): | 32,46 ha |  |

### Podobszar rewitalizacji Swobnica

Rysunek 8. Podobszar rewitalizacji Swobnica

Źródło: geoportal.pl, 1:5000, skalowanie do 82% w pionie i poziomie.

| Nazwa: | Swobnica | Obszary kryzysowe: |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności: | 525 | Obszar wyróżnia wysoki udział osób bezrobotnych, także długotrwale bezrobotnych wśród mieszkańców wsi, wysoki udział korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców ogółem; wysoki poziom korzystania z dodatku mieszkaniowego. Wieś charakteryzują 4 społeczne obszary kryzysowe. |
| Obszar (ha): | 123,18 ha |  |

## Uzasadnienie wyboru obszarów rewitalizacji

Wybór obszarów podlegających rewitalizacji podyktowany był wynikami diagnozy, która – poza analizą obszarów kryzysowych – obejmowała także ocenę ich potencjału rozwojowego. Decyzja o wyborze konkretnych lokalizacji działań rewitalizacyjnych jest więc wypadkową słabych stron i szans rozpatrywanych społeczności lokalnych.

Fakt, iż diagnoza była prowadzona wspólnie z mieszkańcami w sposób partycypacyjny, pozwalał dodatkowo na dalsze uściślenie decyzji pod kątem oceny rzeczywistego potencjału społecznego lokalnej społeczności. Indywidualna wiedza uczestników warsztatów oraz spotkań studyjnych, a także dokonywane w ich trakcie ustalenia, dały szerokie podstawy do wysokiej optymalizacji procesu decyzyjnego.

Wybór kwartału Banie – Zachód jako pierwszego obszaru rewitalizacji jest w tym kontekście uzasadniony pod każdym z rozpatrywanych względów. Po pierwsze, jest to obszar o wysokim natężeniu zjawisk kryzysowych. Na tym obszarze występują wyższe niż przeciętnie w gminie wskaźniki dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej, wyższy jest wskaźnik bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotnych. Niższa niż przeciętnie w gminie jest atrakcyjność inwestycyjna tego obszaru – w okresie 2012-2016 wydano jedynie na tym obszarze 8 pozwoleń na budowę.

We wskazanym do  rewitalizacji obszarze znajdują się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu, Publiczne Przedszkole w Baniach, późnoromański zabytkowy kościół rzymskokatolicki, jedyna na terenie województwa zachodniopomorskiego synagoga neoklasyczna z XIX w. Na południu kwartał opiera się o Jezioro Dłużec, o wręcz idealnych warunkach do rekreacji dla mieszkańców oraz rozwijania przedsiębiorczości.

Także pozostałe lokalizacje posiadają istotne atuty. Babinek jest miejscowością popegeerowską z aktywną grupą społeczników, którzy pragną zmienić swoją miejscowość – posiada więc istotny kapitał społeczny. Z kolei Dłużyna i Rożnowo wyróżniają się walorami przyrodniczymi, zaś w Swobnicy znajdują się unikatowe na skalę regionalną ruiny zamku zakonu joannitów z XIV wieku, nad Jeziorem Grodziskim. Zamek został wzniesiony po 1377 roku i pełnił funkcję siedziby komandorii. Składał się z prostokątnego domu mieszkalnego oraz potężnej 31-metrowej wieży wbudowanej w mury obronne. Oddzielony od lądu podzamczem o powierzchni 50 x 100 m, jak również 20-metrową fosą, zamek o rzucie 50 x 50 m był zamkiem nawodnym. Bezokienne mury obwodowe osłaniały majdan o powierzchni 2,2 tys. m2, na którym przy ścianie północnej wzniesiono budynek z dwuprzęsłową kaplicą (8,4 x 11,8 m).

## Przebieg konsultacji społecznych

Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Banie zostały przygotowane w trzech formach:

- osobistych spotkań z mieszkańcami

- badań ankietowych

- konsultacji elektronicznych

Konsultacje w formie osobistych spotkań zostały zorganizowane w pięciu miejscowościach: -Banie, Babinek, Dłużyna, Rożnowo i Swobnica.

Konsultacje przebiegały według następującego programu:

- Omówienie pojęcia rewitalizacji,

- Zasady opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji,

- Delimitacja obszaru rewitalizowanego w gminie Banie,

- Omówienie opracowanych projektów w zakresie rewitalizacji dla gminy Banie.

Wyniki ankiety konsultacyjnej

Ankietę poprawnie wypełniło 76 osób. W zakresie odpowiedzi na 1 pytanie „Czy wyznaczony obszar Pani/Pana zdaniem jest najbardziej zaniedbanym obszarem w gminie przez co wymaga rewitalizacji w obszarze społecznym, infrastrukturalnym i gospodarczym” jedynie 7 osób stwierdziło, wskazany obszar nie jest właściwy.

W przypadku oceny kompleksowości wypracowanych projektów, to znaczy  obejmujących zarówno obszar społeczny, gospodarczy, infrastrukturalny 72 osoby uznały projekty za kompleksowe, 3 nie, natomiast 1 osoba nie odpowiedziała na to pytanie.

W zakresie pytania dotyczącego zagadnienia istotności projektów dla społeczności lokalnej zamieszkującej teren rewitalizowany gdzie -1 oznaczało projekt najmniej ważny, 5 najważniejszy odpowiedzi rozkładały się w następujący sposób (nie wszyscy respondenci odnieśli się do wszystkich projektów).

Tabela 10. Ocena projektów podczas konsultacji społecznych

| Tytuł projektu | Średnia liczba punktów (1-5) |
| --- | --- |
| Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych kościołów pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach | 3,9 |
| Mini park Dłużyna – miejsce spotkań mieszkańców, punkt organizacji imprez wiejskich | 3,7 |
| Rewitalizacja terenu wokół kościoła w Rożnowie | 3,6 |
| Skanalizowanie miejscowości Rożnowo | 4,2 |
| Odbudowa świetlicy wiejskiej w Babinku | 4,1 |
| Zagosopodarowanie parku wokół pałacu w Swobnicy i przystosowanie do ruchu turystycznego | 4,3 |
| Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Baniach | 4,5 |
| Modernizacja Międzynarodowego Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach | 3,9 |
| Rozwój lokalnych społeczności na obszarze rewitalizowanym i oddziaływającym w oparciu o endogeniczne zasoby | 3,7 |
| Aktywizacja lokalnego rynku pracy | 4,0 |
| Remont i zagospodarowanie Zamku w Swobnicy | 4,4 |

Źródło: opracowanie własne.

Generalnie, respondenci wykazywali się swoistym patriotyzmem lokalnym i wyżej oceniali projekty dotyczące ich miejscowości. Generalnie jednak oceny wszystkich projektów były wysokie.

W trakcie konsultacji istniały jeszcze dwa projekty, które później połączono. Dotyczy to projektu „Aktywizacja lokalnego rynku pracy” oraz projektu „Rozwój lokalny społeczności na obszarze rewitalizowanym i oddziaływującym w oparciu o endogenne zasoby”. Projekty te zostały połączone w przedsięwzięcie pt. „Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie”.

W pytaniu dotyczącym uzupełnienia LPR o dodatkowe projekty zostały w ankietach wskazane projekty o charakterze infrastrukturalnym: budowa chodników, „orlików”, spowalniaczy przy przejściach dla pieszych, bieżących remontów infrastruktury drogowej (wojewódzkiej).

## Udział lokalnych aktorów w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie

W trakcie opracowywania LPR szczególną rolę miało informowanie i umożliwianie partycypacji społeczności lokalnych w fazie przygotowania i uzgadniania koncepcji rewitalizacyjnej.

Partycypacja społeczna interesariuszy Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmowała trzy działania:

- reprezentatywny dobór społecznych podmiotów rozwoju lokalnego do zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji Gminy Banie;

- włączanie interesariuszy rozwoju lokalnego do prac warsztatowych nad konceptualizacją LPR;

- współpraca i wsparcie dla lokalnych liderów przy przygotowywaniu projektów rewitalizacyjnych.

W skład zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji m.in. weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, które są zaangażowane w działania prorozwojowe. W skład 20-osobowego zespołu weszło po 6 przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel sołtysów oraz proboszcz z parafii w Swobnicy.

Także w pracach warsztatowych przy tworzeniu LPR brali udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W fazie opracowywania projektów znaczącą aktywność wykazali przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, sołtysi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Lokalni interesariusze (liderzy oraz podmioty instytucjonalne) będą także włączani do prac nad monitorowaniem wdrażania LPR-u oraz jego ewaluowaniu i modyfikowaniu.

# Wizja, cele i kierunki działania

Poza diagnozą Lokalny Program Rewitalizacji składa się z części strategicznej, czyli wskazania kierunków działania zmierzających do odnowy obszarów zdegradowanych i przywrócenia im warunków dla harmonijnego rozwoju.

Część strategiczna LPR Gminy Banie składa się z wizji obszaru rewitalizowanego, celu ogólnego i celów strategicznych i operacyjnych.

## Wizja obszaru rewitalizacji

Wizja obszaru rewitalizacji jest pożądanym obrazem przyszłości obszaru, na którym prowadzona będzie rewitalizacja.

Obszary rewitalizacji w Gminie Banie obejmują swoim zasięgiem stosunkowo niewielką część gminy. Na obszarze wskazanym do rewitalizacji występuje szereg negatywnych zjawisk społecznych, z których najistotniejsze to znaczny odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, postępujący dynamicznie proces starzenia się społeczeństwa oraz bezrobocie.

Wskazane obszary gminy charakteryzują się ponadto umiarkowaną aktywnością gospodarczą oraz niższymi od średnich krajowych wskaźnikami rozwoju przedsiębiorczości.

Na obszarze rewitalizacji występują również negatywne zjawiska o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym, oraz technicznym, w tym niska estetyka przestrzeni oraz zły stan techniczny dróg, brak infrastruktury komunikacyjnej, mała ilość obiektów rekreacyjno - sportowych.

Mając na uwadze powyższe, wizja obszaru rewitalizacji brzmi następująco:

Obszary rewitalizacji Gminy Banie miejscem o wysokiej jakości życia, otwartym na nowych mieszkańców, sprzyjającym innowacyjności i przedsiębiorczości.

## Cel główny i cele strategiczne

Przedstawiona wizja wymaga działań, które w sposób ukierunkowany pozwolą osiągnąć pożądany stan w perspektywie najbliższych sześciu lat.

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie jest:

Odnowa społeczna wiejskiej jakości życia, polegająca na odnowieniu aktywności mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno-technicznym, ukierunkowanym na poprawę jakości życia.

Cele strategiczne oraz kierunki działań rewitalizacyjnych odpowiadają wcześniej zidentyfikowanym potrzebom, służąc eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji. Z tego względu wskazano cztery cele strategiczne, odpowiadające poszczególnym sferom procesu rewitalizacji (tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej). Osiągnięciu celów strategicznych służyć będą cele szczegółowe oraz odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych.

Sfera społeczna

Cel strategiczny: - Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia społecznego oraz poprawę jakości usług publicznych

- Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji

- Rozwój usług publicznych skierowanych do mieszkańców obszarów rewitalizowanych

- Wspieranie oddolnych działań mieszkańców

Sfera gospodarcza

Cel strategiczny - Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy

- Wsparcie działań z zakresu ekonomii społecznej

- Kompleksowe wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarach rewitalizowanych

- Animowanie działań na rzecz wzrostu umiejętności zawodowych i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców obszarów rewitalizowanych

- Rozwój produktu turystycznego gminy w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych

Sfera przestrzenno-techniczna

Cel strategiczny - Kształtowanie przestrzeni oraz modernizacja infrastruktury technicznej w sposób zapewniający wysoki standard życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych

- Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców

- Rozwój infrastruktury kulturalnej

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej

- Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

- Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej

- Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych

- Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego

- Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego

Sfera środowiskowa

Cel strategiczny - Poszanowanie środowiska naturalnego oraz poprawa jego stanu

- Poprawa stanu środowiska naturalnego

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

Wyznaczone cele operacyjne wskazują kierunki działań dotyczące bardzo szerokiej gamy zjawisk i procesów. Z tego względu projekty rewitalizacyjne wynikające z przedstawionych celów dotyczyć będą m.in.:

- poprawy jakości oferty edukacyjnej, zwłaszcza wobec dzieci w wieku szkolnym,

- poprawy bezpieczeństwa publicznego,

- ograniczaniu zjawiska wykluczenia społecznego (również wśród osób z niepełnosprawnością),

- przeciwdziałaniu niskiej aktywności społecznej,

- przeciwdziałaniu bezrobociu,

- eliminowaniu patologii społecznych (m.in. przestępczość, przemoc w rodzinach),

- poprawie dostępu do rekreacji i kultury, w tym sposobu zarządzania terenami zieleni oraz utrzymaniem czystości.

W dalszej części przedstawiono projekty wspierające obszary rewitalizowane, a także projekty o znaczeniu pośrednim dla tych obszarów, ale jednoznacznie wpływające na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

# Projekty rewitalizacji

W tej części Programu projekty prezentowane są zgodnie z ich lokalizacją: najpierw projekty dla obszaru Banie – Zachód (7.1.1), następnie dla pozostałych obszarów rewitalizacji: obszaru Babinek (7.1.2.); obszaru Dłużyna (7.1.3), obszaru Rożnowo (7.1.4) oraz dla obszaru Swobnica (7.1.5). W każdej z części najpierw przedstawiono projekty główne, a następnie projekty uzupełniające.

## Opis projektów rewitalizacyjnych

Ogółem LPR Gminy Banie przewiduje realizację 17 projektów. 14 projektów ma charakter inwestycyjny, a jedynie 3 – miękki. Spośród tych projektów 12 zostało oznaczonych jako projekty główne, a 5 jako uzupełniające.

Biorąc pod uwagę lokalizację, najwięcej projektów jest zaplanowanych dla obszaru Banie –Zachód: 5 projektów. 4 projekty dotyczą Dłużyny, a po 3 projekty będą realizowane w Babinku i Swobnicy.

W Rożnowie zaplanowane są 2 projekty- jeden podstawowy i jeden uzupełniający.

Tabela 10. Rodzaje projektów według ważności, charakteru oraz lokalizacji

| PROJEKTY | inwestycyjne | miękkie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Główne | 11 | 1 | 12 |
| I Banie | 3 |  | 3 |
| I Banie - lokalizacja placówki, oddziaływanie ponadlokalne na wszystkie obszary rewitalizowane |  | 1 | 1 |
| II Babinek | 2 |  | 2 |
| III Dłużyna | 3 |  | 3 |
| IV Rożnowo | 1 |  | 1 |
| V Swobnica | 2 |  | 2 |
| Uzupełniające | 3 | 2 | 5 |
| I Banie | 1 |  | 1 |
| II Babinek |  | 1 | 1 |
| III Dłużyna | 1 |  | 1 |
| IV Rożnowo | 1 |  | 1 |
| V Swobnica |  | 1 | 1 |
| Razem | 14 | 3 | 17 |

Źródło: opracowanie własne.

### I obszar rewitalizacji, Banie – Zachód

#### Projekty główne w I obszarze rewitalizacji – Banie- Zachód

| Tytuł projektu: |  | Modernizacja Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | I Banie ul. Skośna 7, 74-110 Banie |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Cele projektu:1 Zamontowanie windy umożliwiającej korzystanie z sali widowiskowej osobom starszym i niepełnosprawnym, 2. Wydzielenie pomieszczenia na toaletę na I piętrze, 3. Wymiana oświetlenia oraz nagłośnienia, 4. Zakup specjalistycznego sprzętu kinowego, 5. Utworzenie miejsca spotkań na placu przy centrum Kultury w Baniach. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| W Centrum Kultury na chwilę obecną brak jest windy dla osób starszych i niepełnosprawnych, toalety na I piętrze gdzie znajduje się sala widowiskowa, brak szatni. Brak miejsca spotkań mieszkańców. Wsparciem zostaną objęte osoby z terenu gminy Banie oraz osoby przyjezdne. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 150 000,00 |  |  | 850 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Zagospodarowanie jeziora Dłużec w Baniach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | I Banie Banie I obszar rewitalizacji |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 2.4. Rozwój produktu turystycznego gminy w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.4. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.6. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 3.8. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 4.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Budowa miejsc rekreacji zbiorowej przy kąpielisku dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Przede wszystkim mieszkańcy kwartału Banie – Zachód oraz pozostali mieszkańcy gminy. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 450 000,00 |  |  | 2 550 000,00 |  |  | 3 000 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | I Banie - lokalizacja placówki, oddziaływanie ponadalokalne na wszystkie obszary rewitalizowane projekt miękki, ponadlokalny |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie oraz Stowarzyszenie Czas-Przestrzeń-Tożsamość |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1.3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, 2.4. Rozwój produktu turystycznego gminy w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.7. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Podniesienie jakości usług społecznych, kulturalnych, reintegracyjnych a także edukacyjnych poza zamianą infrastrukturalną wiąże się głównie ze zmianą jakościową kadry świadczącej te usługi. Zmiana ta powinna dotyczyć zarówno kadry zatrudnionej jak i tej świadczącej usługi w ramach wolontariatu oraz w ramach rad sołeckich. W ramach projektu zostanie zrealizowana: diagnoza indywidualna i grupowa osób świadczących i mogących świadczyć usługi; szkolenia indywidualne i grupowe wynikające z diagnozy; wizyty studyjne w celu poznania funkcjonowania podobnych pomiotów; tutoring i mentoring w trakcie pierwszego okresu pracy wdrażającej nowe rozwiązania i sposoby pracy ze społecznością lokalną. Dodatkowo w ramach projektu zostanie doposarzone i wzmocnione infrastrukturalnie Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach m. in. w aparaturę nagłaśniającą, filmową, kino letnie, wyposażenie do animacji i prowadzenia zajęć z mieszkańcami terenów rewitalizowanych (zarówno w siedzibie jak i w terenie). Działania te będą wpływały na budowanie poczucia tożsamości, reintegrację mieszkańców, aktywizację a także przeciwdziałanie depopulacji terenów rewitalizowanych oraz integrację międzypokoleniową Projekt ten wiąże w sobie wszystkie działania reintegracyjne wynikające za społecznej części rewitalizacji. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Działania projektu zostaną skierowane zarówno do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu obszaru rewitalizowanego. Działania zostaną dostosowane do specyfiki grupy docelowej. Przewiduje się aktywne poszukiwanie szczególnych kategorii beneficjentów: osób długotrwale bezrobotnych, trwale korzystających z pomocy społecznej, osób nieprzystosowanych społecznie. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba osób uczestniczących w podejmowanych działaniach; wzrost pozytywnych opinii na temat jakości usług (badanie ankietowe w 2019 i 2021 roku) |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 255 000,00 |  |  | 1 445 000,00 |  |  | 1 700 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2023 |  |

| Tytuł projektu: |  | Rozbudowa i modernizacja Publicznego Przedszkola w Baniach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | I Banie ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Celem projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja Publicznego Przedszkola w Baniach jest dokonanie kompleksowych prac remontowych i konserwacyjnych, które znacząco poprawią stan obiektu. Planuje się m.in. wykonanie łącznika pomiędzy oficyną a budynkiem gospodarczym, wykonanie instalacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Baniach. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Dzieci i ich rodziny z obszaru rewitalizacji i innych obszarów gminy. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | - liczba obiektów poddanych remontowi, - powierzchnia użytkowa poddana remontom, - wzrost powierzchni użytkowej (po remoncie w stosunku do sytuacji przed remontem), - wzrost powierzchni przypadającej na 1 przedszkolaka |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 105 000,00 |  |  | 595 000,00 |  |  | 700 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2023 |  |

#### Projekt uzupełniający w I obszarze rewitalizacji – Banie - Zachód

| Tytuł projektu: |  | Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Baniach wraz z najbliższym otoczeniem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | I Banie 74-110 Banie ul. Bolesława Chrobrego 5 |  |  |
|  |  | Projekt uzupełniający |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 2.4. Rozwój produktu turystycznego gminy w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.7. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Zakładanym celem i rezultatem inwestycji będzie zachowanie zabytków wpisanych do rejestru zabytków będących dziedzictwem kulturowym gminy Banie, powiatu Gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego. W odniesieniu do kościoła parafialnego w Baniach w ocenie bierze się pod uwagę unikatową w skali lokalnej kamienną bryłę budynku głównego kościoła, który był fundowany przez księcia Warcisława jako jeden z pierwszych na okolicznym terenie w ramach chrystianizacji Pomorza przez zakon cysterski. Jest to typowy przykład kościelnej architektury romańskiej. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych: parafianie oraz pozostali mieszkańcy gminy. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 120 000,00 |  |  | 680 000,00 |  |  | 800 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2023 |  |

### Projekty rewitalizacyjne dla II obszaru rewitalizacji – Babinek

| Tytuł projektu: |  | Odbudowa świetlicy wiejskiej w Babinku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | II Babinek Babinek |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1.3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Odbudowa budynku świetlicy będącego obecnie ruiną (pozostały jedynie ściany i dach). Należy wyremontować elewację i ściany wewnętrzne, wprowadzić stalarkę okienną i drzwiową, a także wyposażyć świetlicę w meble i inne sprzęty. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Powstanie całoroczne miejsce spotkań mieszkańców dla liczącej ponad 440 mieszkańców wsi. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba osób uczestniczących w podejmowanych działaniach; opinie uczestników (badania ankietowe 2019 - 2020). |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 92 250,00 |  |  | 522 750,00 |  |  | 615 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Zagospodarowanie Parku w Babinku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | II Babinek Babinek |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.6. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 4.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Celem projektu jest rewitalizacja znajdującego się w sąsiedztwie zniszczonego pałacu zaniedbanego parku dworskiego o powierzchni 2,8 ha. Park pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Zachowały się w nim: betonowa fontanna z ceramiczną posadzką oraz bogaty drzewostan obejmujący m.in. miłorząb, klon srebrzysty, platany, buki oraz dęby. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji we wsi Babinek, a zwłaszcza dzieci i młodzież, całe rodziny i osoby samotne. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia zrewitalizowanego obszaru, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 6 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  | 40 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | Społecznik |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Integracja społeczności lokalnej poprzez animację kulturalną i środowiskową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | II Babinek Babinek |  |  |
|  |  | Projekt uzupełniający |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Sołectwo Babinek |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1.3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, 4.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy Babinka nie wykazują specjalnego zaiteresowania działaniami wspólnymi, udzialem w wydarzeniach kulturalnych czy społecznych. Jedynym działaniem angażującym mieszkańców jest piłka nożna. Należy wokół tej nici społecznej spójności rozbudować inne rodzaje aktywności: kulturalnej, artystycznej, kulinarnej, turystycznej, które przyczynią się do wzrostu integracji mieszkańców i podniesienia jakości ich życia. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji we wsi Babinek, a zwłaszcza dzieci i młodzież, całe rodziny i osoby samotne. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 27 000,00 |  |  | 153 000,00 |  |  | 180 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | EFS |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2023 |  |

### Projekty rewitalizacyjne dla III obszaru rewitalizacji –Dłużyna

| Tytuł projektu: |  | Skanalizowanie miejscowości Dłużyna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | III Dłużyna Dłużyna |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.6. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| W gminie Banie jedynie 51% budynków mieszkalnych jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Miejscowość Dłużyna wymaga całościowego skanalizowania. Projekt przewiduje wybudowanie oczyszczalni kontenerowej. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wsi Dłużyna. Oczekiwany trwały efekt - poprawa jakości wód grutowych i zanieczyszczenia gleb. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba skanalizowanych gospodarstw domowych, długość sieci kanalizacyjnej, wydajność oczyszczania [m3/h] |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 375 000,00 |  |  | 2 125 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2020 |  |  |  |  | 2022 |  |

| Tytuł projektu: |  | Budowa boiska sportowego w Dłużynie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | III Dłużyna Dłużyna |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1.3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.4. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Obiekt wymaga kompleksowej odnowy: renowacji nawierzchni boiska, zainstalowania oświetlenia; wygrodzenia płyty boiska oraz monitoringu obiektu. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wsi Dłużyna. Powstanie nowe miejsce spędzania wolnego czasu integrujące mieszkańców wsi. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia zrewitalizowanych obiektów, liczba zainstalowanych kamer monitoringu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 45 000,00 |  |  | 255 000,00 |  |  | 300 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO, PROW |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Budowa świetlicy w Dłużynie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | III Dłużyna Dłużyna |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Projekt będzie polegał na wybudowaniu świetlicy w oparciu o technologię kontenerową. Świetlica zlokalizowana zostanie na działce gminnej. świetlica stanie się miejscem spotkań mieszkańców, prowadzenia działalności szkoleniowej, hoobystycznej oraz kultura;lnej mieszkańców wsi. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji we wsi Dłużyna, a zwłaszcza dzieci i młodzież, całe rodziny i osoby samotne. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 97 500,00 |  |  | 552 500,00 |  |  | 650 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2021 |  |

| Tytuł projektu: |  | Minipark Dłużyna - miejsce spotkań mieszkańców - punkt organizacji imprez wiejskich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | III Dłużyna Dłużyna |  |  |
|  |  | Projekt uzupełniający |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Sołectwo Dłużyna |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.4. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Celem projektu jest integracja mieszkańców, miejsce spotkań, miejsce organizacji imprez wiejskich tj. dzień dziecka, rozpoczęcie wakacji, szczególnie strefa bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat mieszkańcy zwracają się z prośbą do Gminy w sprawie sprzątnięcia miejsca gruzowiska po wcześniej wymienionych budynkach, lecz niestety ze wzgłędów finansowych otrzymywaliśmy decyzje odmowne. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mini park, jest zainspirowany przez mieszkańców, głównie ze względów bezpieczeństwa. Miałby on powstać w miejscu starego budynku mieszkalnego i gospodarczego po których pozostała sterta gruzów, cegieł oraz dołów po piwnicach. Mieszkańcom szczególnie zależy na zrównaniu tego miejsca gdyż znajduje się ono bezpośrednio przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej gdzie często czas spędzają dzieci oraz młodzież. W mini zaplanowane jest miejsce na grilla, jakby była możliwość to murowanego, ławeczki, teren zielony, oraz dwa lub trzy elementy siłowni zewnętrznej, i wszystko oczywiście ogrodzone siatką. Projekt skierowany jest oczywiście do wszystkich mieszkańców, także dla osób przyjezdnych, lecz w szczególności dla osób młodych, które aktualnie wolny czas spędzają na przystanku, oraz dzieci. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia obiektu, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 4 500,00 |  |  | 25 500,00 |  |  | 30 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | PROW |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |

### Projekty rewitalizacyjne dla IV obszaru rewitalizacji –Rożnowo

| Tytuł projektu: |  | Skanalizowanie miejscowości Rożnowo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | IV Rożnowo Rożnowo |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.6. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Budowa oczyszczalni kontenerowej oraz kanalizacja nieruchomości mieszkalnych we wsi Rożnowo. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego we wsi Rożnowo. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba skanalizowanych gospodarstw domowych, długość sieci kanalizacyjnej, wydajność oczyszczania [m3/h] |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 375 000,00 |  |  | 2 125 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Rewitalizacja terenu wokół kościoła w Rożnowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | IV Rożnowo Rożnowo |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Parafia Chrystusa Króla w Lubanowie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.7. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Odbudowa zniszczonych murów, wybudowanie chodnika od bramy do wejścia do koscioła. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Powstanie nowe miejsce umożliwiające skupianie się mieszkańców przy kościele w związku z róznymi uroczystościami. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba i powierzchnia zrewitalizowanych obiektów, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
|  |  |  | 68 000,00 |  | 12 000,00 | 80 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | PROW |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2021 |  |

### Projekty rewitalizacyjne dla V obszaru rewitalizacji –Swobnica

| Tytuł projektu: |  | Zagospodarowanie parku wokół pałacu w Swobnicy i przystosowanie do ruchu turystycznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | V Swobnica Swobnica |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.7. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego 4.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Wytyczenie ścieżek spacerowych, postawienie ławek, instalacja oświetlenia, zbudowanie sceny koncertowej, wybudowanie sali projekcyjnej, wybudowanie infrastruktury gastronomicznej, nowe nasadzenia, budowa sanitariatów, budowa placu zabaw. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: dzieci, młodzież, rodziny. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia zrewitalizowanego obszaru, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 150 000,00 |  |  | 850 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | PROW, RPO |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2020 |  |

| Tytuł projektu: |  | Remont i zagospodarowanie Zamku w Swobnicy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | V Swobnica Swobnica |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców 1.2. Poprawa jakości życia mieszkańców 2.4. Rozwój produktu turystycznego gminy w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych 3.4. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 3.5. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 3.7. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Zamek w Swobnicy jest największą atrakcją turystyczną gminy Banie. Dotąd wykonano szereg prac zabezpieczających obiekt przed zawaleniem. Wykonano m.in. remont dachu skrzydła wschodniego. Obiekt wymaga remontu elewacji, stolarki okiennej oraz kompleksowej rewitalizacji wnętrz. średniowiecznej wieży ostatecznej obrony |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, zwłaszcza osoby mogące znaleźć zatrudnienie w nowej jednostce turystyczno-hotelowej. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | powierzchnia zrewitalizowanych obiektów, liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 1 000 000,00 |  |  | 8 500 000,00 |  | 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | RPOWZ-DZIAŁANIE 9.3, MKiDN-ochrona zabytków, PROW |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2023 |  |

| Tytuł projektu: |  | Stworzenie ośrodka terapeutycznego w miejscowości Swobnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 Symbol projektu |  | Obszar rewitalizacji: |  | V Swobnica Swobnica |  |  |
|  |  | Projekt główny |  |  |  |  |
| Podmiot realizujący projekt |  | Gmina Banie oraz Stowarzyszenie Czas-Przestrzeń-Tożsamość |  |  |  |  |
| Realizowane cele szczegółowe LPR |  | 1.3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, 2.1. Wsparcie działań z zakresu ekonomii społecznej 2.2. Kompleksowe wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarach rewitalizowanych 2.3. Animowanie działań na rzecz wzrostu umiejętności zawodowych i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców obszarów rewitalizowanych 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Cel i zakres rzeczowy projektu |  |  |  |  |  |  |
| Ośrodek terapeutyczny dla osób w z zabużeniami psychicznymi (depresja, nerwica etc). Projekt obejmuje remont budynku lub postawienie nowego w zależności od ekspertyzy technicznej obiektu. Pełniącego funkcję całodziennego ośrodka terapeutycznego. W ramach projetu zostanie również wyszkolona kadra obsługowa ośrodka. Ośrodek ten świadcząc usługi na zewnątrz zapewni wysoko jakościowe miejsca pracy dla osób z obszarów rewitalizowanych a także umożliwi młody osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie powrót do Bań. Przewidujemy powstanie kameralnego 20 osobowego ośrodka świadczącego wysokiej jakości usługi diagnostyczne i terapeutyczne. Usługi te będą skierowane do osób spoza obszaru gminy Banie. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa docelowa |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkańcy obszaru rewitalizacji - przyszli pracownicy Ośrodka. Funkcjonowanie Ośrodka, poza bezpośrednim zatrudnieniem, oddziaływać będzie także na całą społeczność lokalną. |  |  |  |  |  |  |
| Sposób oceny uzyskanych rezultatów |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu/rezultatu: | liczba osób przeszkolonych do pracy w ośrodku, liczba osób zatrudnionych |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |
| Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych |  |  | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS |  | Pochodzące ze źródeł prywatnych/innych | Łączna wartość projektu |
| 330 000,00 |  |  | 1 870 000,00 |  |  | 2 200 000,00 |
| Uwagi nt. źródeł finansowania |  |  | EFS |  |  |  |
| Rok rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | Rok zakończenia projektu |  |
| 2018 |  |  |  |  | 2023 |  |

## Komplementarność projektów

Zachowanie komplementarności projektów rewitalizacyjnych w różnych wymiarach jest koniecznym wymogiem dla wspierania projektów w ramach RPO WZ, co wynika z „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020”.

Program Rewitalizacji dla Gminy Banie jest komplementarny pod względem przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. Poszczególne wymiary komplementarności LPR omawiamy szczegółowo w kolejnych częściach podrozdziału.

### Komplementarność przestrzenna

Wymóg zachowania komplementarności przestrzennej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Banie został spełniony poprzez podział projektów na trzy kategorie: projekty realizowane w obszarze rewitalizacji, projekty oddziaływujące na obszary rewitalizowane oraz projekty wspierające proces rewitalizacji społecznej we wskazanych obszarach rewitalizacji.

Nie mniej jednak, wszystkie projekty zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu skupiają się na obszarze rewitalizowanym i zostały tak zaplanowane, by kompleksowo poprawiać stan całego obszaru rewitalizowanego, a także wpływać korzystnie na sytuację społeczno-gospodarczą gminy.

Projekty dotyczące rewitalizacji „fizycznej” (przedsięwzięcia i projekty infrastrukturalne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, techniczne, środowiskowe) to inwestycje, które służą przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji zdegradowanym obszarom, w tym także rozbudowie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, realizowane będą wyłącznie w obszarach rewitalizowanych. Projekty o charakterze społecznym również oddziałują i skoncentrowane są na obszarze rewitalizacji. Jednak wszystkie działania są ze sobą ściśle powiązane i oddziałują kompleksowo na obszar rewitalizacji Gminy, celem ograniczenia bądź eliminacji zbadanych problemów.

Wyznaczony obszar rewitalizacji wymaga intensywnych działań rewitalizacyjnych, przede wszystkim z uwagi na niską jakość życia mieszkańców obszaru i postępującą degradację społeczną. Obszar ten ma również znaczenie promocyjne i społeczne dla integracji mieszkańców, rozwoju gospodarki oraz rozwoju turystycznego. Skoncentrowanie działań na wyznaczonym obszarze pozwoli znacznie podnieść jakość i poziom życia w całej gminie, zapobiegając wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru. Wszystkie projekty i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji są odpowiedzią na główne problemy rewitalizowanego obszaru. Zdecydowana większość projektów dotyczy działań podejmowanych dla przestrzeni lub obiektów infrastrukturalnych, co znacznie poszerza grupę odbiorców działań. Będą to w pierwszej kolejności mieszkańcy obszaru, ale również mieszkańcy całej gminy, regionu. Realizacja zaplanowanych działań zapobiegnie przenoszeniu się istniejących problemów na inne obszary gminy. Cykliczna analiza uwarunkowań życia mieszkańców gminy pozwoli monitorować skuteczność i efektywność zaplanowanego procesu rewitalizacyjnego oraz sprawdzać, czy pozostałe obszary gminy nie są zagrożone degradacją.

W celu rozwijania komplementarności przestrzennej konieczne jest aktualizowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy (wpływ rewitalizacji na studia i plany miejscowe), monitorowaniu sytuacji w całej gminie, aby zapobiec przenoszeniu problemów na inne tereny, a także prowadzenie ciągłej analizy następstw podejmowanych decyzji dla polityki przestrzennej gminy.

### Komplementarność problemowa

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Banie są ze sobą wzajemnie powiązane i wzajemnie się dopełniają tematycznie. Głównym problemem na obszarze rewitalizowanym jest niska jakość życia mieszkańców w dużej mierze będąca wynikiem niskiego kapitału społecznego i ludzkiego, stąd postępująca również przez lata degradacja infrastruktury technicznej.

Z tego powodu zaplanowane zadania infrastrukturalne dotyczą przede wszystkim renowacji, przebudowy i adaptacji zniszczonych obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej, które mają służyć głównie mieszkańcom obszaru.

W obszarach rewitalizacji planuje się prowadzenie działań o charakterze społecznym, w tym integracyjnym, aktywizującym mieszkańców, edukacyjnym i kulturalnym oraz działań pozwalających rozwijać gospodarkę turystyczną związaną z głównymi atrakcjami gminy: zabytkami oraz ośrodkami rekreacyjno-turystycznymi.

Projekty mają równocześnie przeciwdziałać problemom w różnych sferach. Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej posłużą zarówno podniesieniu jakości życia mieszkańców, zwiększeniu ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni i przyczynią się również do poprawy jakości środowiska naturalnego.

### Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie jest Zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji. Powołany Zespół oraz jego skład zapewni skuteczne zarządzanie wdrażaniem programu rewitalizacji oraz pozwoli na zintegrowanie i spójność procesu planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji lokalnych polityk publicznych w gminie. Dla uzyskania jak największej efektywności poszczególnych projektów i przedsięwzięć, ich realizacja oraz koordynowanie ich wdrażania zostanie zlecane merytorycznym jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu jak najlepsze kompetencje.

### Komplementarność międzyokresowa

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie zachowuje ciągłość programową procesu rewitalizacji. Wszystkie projekty i przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych mają swoją kontynuację w obecnym dokumencie.

Wnioski z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.

Pomimo wyznaczenia dwóch obszarów wiejskich w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2010-2017, na obszarach tych praktycznie nie podjęto żadnych działań rewitalizacyjnych. W obecnej perspektywie ograniczono działania rewitalizacyjne do jednej wsi, jednak plan jej rewitalizacji nie ograniczy się do roku 2023 i będzie kontynuowany także w kolejnych latach.

### Komplementarność finansowa

Projekty, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie będą finansowane z różnych źródeł: EFRR, EFS, środki publiczne oraz środki prywatne, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Taki sposób finansowania gwarantuje możliwie najkorzystniejsze uzyskanie efektów dla obszaru rewitalizacji.

Należy podkreślić, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie wskazuje na bardzo zróżnicowane źródła finansowania. Szczegółowy opis źródeł finansowania dla poszczególnych projektów zawarto w kolejnym podrozdziale pt. „Indykatywne ramy finansowania planowanych przedsięwzięć”.

### Matryce komplementarności problemowej projektów

Tabela 11. Komplementarność problemowa projektów skierowanych na poprawę jakości życia mieszkańców

| Pakiet projektowy: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych w gminie Banie |  |
| --- | --- |
| Projekty społeczne: G3 Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie. U1 Integracja społeczności lokalnej poprzez animację kulturalną i środowiskową (Sołectwo Babinek) | Projekty techniczne: G1 Modernizacja Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach G4 Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Baniach G1 Odbudowa świetlicy wiejskiej w Babinku G3 Budowa świetlicy w Dłużynie U1 Minipark Dłużyna - miejsce spotkań mieszkańców - punkt organizacji imprez wiejskich |
| Sposób powiązania problemowego: Zły stan techniczny obiektów publicznych wynika z wieloletnich zaniedbań wynikających z pogarszającej się sytuacji budżetowej gminy, której dochody z produkcji rolnej w ciągu ostatnich dwóch dekad znacznie się zmniejszyły. Infrastruktura publiczna była wcześniej w znacznej mierze współfinansowana przez uspołecznione jednostki gospodarki rolnej (PGR-y, SKR-, kółka rolnicze). Projekty społeczne są nastawione na zmianę sposobu funkcjonowania jednostek publicznych powołanych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Działania o charakterze mentalnym będą rozwijane w odpowiednio odnowionej infrastrukturze społecznej i kulturalnej. |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 12. Komplementarność problemowa projektów z zakresu ochrony środowiska i obszarów zielonych

| Pakiet projektowy: Poprawa stanu środowiska poprzez działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczych obszarów zielonych oraz modernizację infrastruktury ochrony środowiska |  |
| --- | --- |
| Projekty społeczne: G3 Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie. | Projekty środowiskowo-techniczne: G2 Zagospodarowanie jeziora Dłużec w Baniach G2 Zagospodarowanie Parku w Babinku G1 Skanalizowanie miejscowości Dłużyna G1 Skanalizowanie miejscowości Rożnowo U1 Rewitalizacja terenu wokół kościoła w Rożnowie |
| Sposób powiązania problemowego: W ramach kluczowego projektu miękkiego związanego z nową instytucjonalizacją zaspakajania potrzeb społecznych (G3)przewidywane są także działania animujące edukację ekologiczną. Edukacja ta wspierać będzie twarde działania związane z gospodarką ściekową w dwóch miejscowościach objętych rewitalizacją (Dłużyna i Rożnowo), a także działania zmierzające do ochrony walorów przyrodniczych wiejskich terenów zielonych – parków i skwerów wiejskich. |  |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Komplementarność projektów związanych z rynkiem pracy

| Pakiet projektowy: Wsparcie lokalnego rynku pracy |  |
| --- | --- |
| Projekty społeczne: G3 Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie. | Projekty gospodarcze: U1 Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Baniach wraz z najbliższym otoczeniem G1 Zagospodarowanie parku wokół pałacu w Swobnicy i przystosowanie do ruchu turystycznego G2 Remont i zagospodarowanie Zamku w Swobnicy U1 Stworzenie ośrodka terapeutycznego w miejscowości Swobnica |
| Sposób powiązania problemowego: Problem bezrobocia, w tym długotrwałego bezrobocia, bezpośrednio dotyka mieszkańców rewitalizowanych obszarów. W ramach pakietu powiązane zostaną potrzeby inwestorów tworzących nowe miejsca pracy z propozycjami podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych i wykluczonych (osoby wykreślone z rejestru). Kompleksowość pakietu zostanie uzyskana poprzez wprowadzenie preferencji dla mieszkańców z obszarów rewitalizowanych. Wymienione projekty inwestycyjne winny generować nowe miejsca pracy. |  |

Źródło: opracowanie własne.

## Indykatywne ramy finansowania projektów rewitalizacji

Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę różnorodność zaplanowanych celów interwencji oraz określonych rezultatów, ma to kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji LPR. Montaż finansowy zakłada możliwość pozyskania środków pochodzących ze wszystkich możliwych do wykorzystania źródeł. Szansą jest tutaj zaangażowanie podmiotów prywatnych i publicznych, dla których dedykowane są poszczególne możliwości. Kluczową rolę odgrywać tu będą zdolności administracyjne i gotowość do absorpcji środków, a także ich dostępność. Podstawowym źródłem finansowania są środki pochodzące ze źródeł Unii Europejskiej, a dedykowane wprost na przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji lub inne możliwe do wykorzystania na jej rzecz. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną wielkość tych środków, dużą konkurencję podczas procedur konkursowych oraz ograniczony czas możliwości ich pozyskiwania, głównym wyzwaniem będzie zaangażowanie środków pochodzących ze źródeł prywatnych. Mogą one stanowić istotne dopełnienie i wpłynąć na przyspieszenie procesu rewitalizacji, bazującego na potencjale endogenicznym miasta. Istotne znaczenie dla zapewnienia finansowania procesu rewitalizacji będzie miała koordynacja zapewniona ze strony Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Banie. W ramach prac Zespołu prowadzony będzie stały monitoring możliwych do wykorzystania źródeł finansowania, a także włączanie różnorodnych interesariuszy do udziału w montażu finansowym

### Środki publiczne UE

Głównym źródłem finansowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9b (EFRR) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane są możliwości wspierania przedsięwzięć dotyczących m.in. remontów obiektów zabytkowych, termomodernizacji, transportu, ochrony środowiska. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w którym alokowane są środki Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwia zaplanowanie i realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie sfery społecznej. Możliwe są tu do sfinansowania działania dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, rozwoju przedsiębiorczości czy edukacji formalnej i nieformalnej.

### Środki publiczne

Głównym źródłem mogą tu być programy dotacyjne poszczególnych ministerstw, np. (A) Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 –2020, umożliwiający finansowanie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, aktywizacji środowiska osób starszych. (B) Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2020, umożliwiający finansowanie działań dedykowanych różnym grupom wiekowym, w tym wsparcia rodziny na różnych etapach życia oraz stworzenia warunków rozwoju młodzieży. (C) Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 umożliwiający realizację przedsięwzięć dotyczących aktywizacji społecznej i obywatelskiej przez organizacje pozarządowe. Możliwość finansowania działań “miękkich” ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu rewitalizacji. Dodatkowym źródłem mogą być fundusze inwestycyjne i instrumenty zwrotne BGK i PIR S.A.

### Środki jednostek samorządu terytorialnego

Środki Gminy Banie, przewidziane na prowadzenie inwestycji publicznych na obszarze rewitalizacji, będą kluczowym źródłem finansowania. Gmina będzie miała możliwość angażowania środków jako udziału w prowadzonych inwestycjach oraz w miarę możliwości zapewni wkład własny dla lokalnych interesariuszy.

### Środki prywatne

Możliwość zaangażowania środków pochodzących z sektora biznesu czy osób fizycznych uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, np. dostępności środków w ramach programów pomocowych, kondycji finansowej. Zaangażowanie środków pochodzących z sektora biznesu może mieć różnorodną formę określoną w możliwościach prawnych. Środki pochodzące i/lub pozyskane przez organizacje pozarządowe mogą stanowić istotne dopełnienie działań podejmowanych na obszarze rewitalizacji, co wymaga włączenia przedstawicieli lokalnych organizacji.

### Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektów LPR Gminy Banie na lata 2017 – 2026

Zestawienie planowanych wydatków oraz źródeł ich finansowania zawiera poniższa tabela.

Tabela 14. Lista projektów zawierająca indykatywne źródła finansowania projektów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Tytuł projektu | Indykatywne ramy finansowania |  |  |  |  |
|  |  | Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych | Pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS | Pochodzące ze źródeł prywatnych innych | Łączna wartość projektu | Źródło finansowania |
| G1 | Modernizacja Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach | 150 000,00 | 850 000,00 |  | 1 000 000,00 | RPO |
| G2 | Zagospodarowanie jeziora Dłużec w Baniach | 450 000,00 | 2 550 000,00 |  | 3 000 000,00 | RPO |
| G3 | Podniesienie jakości usług kulturalnych, animacyjnych, integracyjnych i wykreowanie atrakcyjnych wydarzeń w gminie Banie. | 255 000,00 | 1 445 000,00 |  | 1 700 000,00 | RPO |
| G4 | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Baniach | 105 000,00 | 595 000,00 |  | 700 000,00 | RPO |
| U1 | Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Baniach wraz z najbliższym otoczeniem | 120 000,00 | 680 000,00 |  | 800 000,00 | RPO |
| G1 | Odbudowa świetlicy wiejskiej w Babinku | 92 250,00 | 522 750,00 |  | 615 000,00 | RPO |
| G2 | Zagospodarowanie Parku w Babinku | 6 000,00 | 34 000,00 |  | 40 000,00 | Społecznik |
| U1 | Integracja społeczności lokalnej poprzez anmację kulturalną i środowiskową | 27 000,00 | 153 000,00 |  | 180 000,00 | EFS |
| G1 | Skanalizowanie miejscowości Dłużyna | 375 000,00 | 2 125 000,00 |  | 2 500 000,00 | RPO |
| G2 | Budowa boiska sportowego w Dłużynie | 45 000,00 | 255 000,00 |  | 300 000,00 | RPO, PROW |
| G3 | Budowa świetlicy w Dłużynie | 97 500,00 | 552 500,00 |  | 650 000,00 | RPO |
| U1 | Minipark Dłużyna - miejsce spotkań mieszkańców - punkt organizacji imprez wiejskich | 4 500,00 | 25 500,00 |  | 30 000,00 | PROW |
| G1 | Skanalizowanie miejscowości Rożnowo | 375 000,00 | 2 125 000,00 |  | 2 500 000,00 | RPO |
| U1 | Rewitalizacja terenu wokół kościoła w Rożnowie |  | 68 000,00 | 12 000,00 | 80 000,00 | PROW |
| G1 | Zagospodarowanie parku wokół pałacu w Swobnicy i przystosowanie do ruchu turystycznego | 150 000,00 | 850 000,00 |  | 1 000 000,00 | PROW, RPO |
| G2 | Remont i zagospodarowanie Zamku w Swobnicy | 1 000 000,00 | 8 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | RPOWZ-DZIAŁANIE 9.3, MKiDN-ochrona zabytków, PROW |
| U1 | Stworzenie ośrodka terapeutycznego na terenie gminy Banie | 330 000,00 | 1 870 000,00 |  | 2 200 000,00 | EFS |

Źródło: opracowanie własne.

## Harmonogram realizacji LPR Gminy Banie na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji zawiera 17 projektów zaplanowanych na okres 6 lat, tj. na lata 2018-2023. Całkowita wartość projektów wynosi 26,595 mln złotych. Wkład własny samorządu w te projekty wynieść może 3 627 250 złotych, tj. ponad 13% wartości wszystkich przedsięwzięć. Podmioty prywatne deklarują wkład własny na poziomie 512 tys. złotych, zaś oczekiwana wartość dofinansowania ze środków UE, to 23 455 750,00 złotych.

Rysunek 9. Struktura źródeł finansowania projektów LPR Gminy Banie na lata 2017-2023

Przyjmując, iż wszystkie projekty uzyskają planowane finansowanie, a wydatkowanie środków będzie proporcjonalne, możemy obliczyć prawdopodobne obciążenie finansowane samorządu gminy oraz dotacji z programów UE.

Tabela 15. Harmonogram wydatków związanych z realizacją LPR Gminy Banie na lata 2018-2023

|  | Środki publiczne (samorządu gminy) | Środki UE |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 550 416,67 | 3 591 250,00 |
| 2019 | 914 041,67 | 5 674 458,33 |
| 2020 | 1 036 791,67 | 6 370 041,67 |
| 2021 | 473 666,67 | 3 179 000,00 |
| 2022 | 388 666,67 | 2 674 666,67 |
| 2023 | 263 666,67 | 1 966 333,33 |
| Razem | 3 627 250,00 | 23 455 750,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największe obciążenie dla budżetu gminy i jej jednostek przypadnie na lata 2019-2020. Obciążenie to wyniesie około 914-1 036 tys. złotych. Jednak już w kolejnych latach spadnie do około 400 tys. złotych.

Gmina Banie, z budżetem na poziomie  26,7 mln złotych w 2016 roku oraz z nadwyżką w wysokości około 1,5 mln złotych, winna podołać zobowiązaniom wynikającym z realizacji LPR. Należy dodatkowo pamiętać, iż szereg projektów jest realizowanych jako zadania stałe, na które już obecnie są zarezerwowane środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

# System wdrażania i monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

## System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy Banie przy pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji, powołanego w Urzędzie Gminy w Baniach, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. Jednocześnie jest to efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących struktur organizacyjnych Urzędu Gminy, odpowiedzialnych za koordynację systemu zarządzania rozwojem gminy. Koordynator będzie współpracował z innymi pracownikami Urzędu, a także jednostek organizacyjnych gminy, będących specjalistami w danych dziedzinach. Odpowiedzialny będzie za przepływ informacji między interesariuszami rewitalizacji (w tym partnerami projektów rewitalizacyjnych) a Burmistrzem, który będzie podejmował kluczowe decyzje dotyczące procesu rewitalizacji.

Koordynatorem rewitalizacji, ze względu na umocowanie kompetencyjne, będzie Inspektor ds. funduszy, promocji i sportu. W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek, na rzecz realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zaangażowani zostaną przedstawiciele także innych referatów/samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy Banie i/lub jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialnych za realizację konkretnych projektów.

Został powołany Zespół konsultacyjny ds. rewitalizacji. Jego dalsze prace przyczynią się do wzajemnego uzupełniania się działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) oraz społecznych („miękkich”). Zespół składa się z przedstawicieli Urzędu Gminy, kierowników gminnych instytucji zaangażowanych w realizację Programu, liderów społeczności /sołectw/ ujętych do działań rewitalizacyjnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz przedstawicieli Rady Gminy. Zespół stanowi naturalny pomost wymiany uwag, inicjatyw, informacji. Uczestniczy i uczestniczył będzie na wszystkich etapach realizacji procesu.

Zadania niezbędne do wdrażania LPR wykonywane będą w ramach obowiązków poszczególnych struktur organizacyjnych gminy, dlatego nie określono dodatkowych kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny swoje zasoby osobowe do określonych aktualnie potrzeb.

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane jako zadania własne gminy będą wdrożone zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi, zapewniając efektywną realizację zaplanowanych działań. W zakresie zarządzania środkami finansowymi potrzebnymi do wdrożenia projektów rewitalizacyjnych włączony zostanie Skarbnik Gminy oraz Referat finansów i mienia komunalnego.

W związku z tym, że realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych odbywać się będzie w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej to interesariusze rewitalizacji, korzystając z dofinansowania projektów unijnymi środkami finansowymi będą zobowiązani przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych (szczególnie w zakresie realizacji projektów partnerskich). Zasady realizacji projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 będą wynikać z obowiązujących dokumentów programowych, a determinowane będą określonymi procedurami konkursowymi.

## System monitoringu

Opracowanie właściwego systemu monitoringu, a także ocena skuteczności działań wynikających z wprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w życie, umożliwi zbadanie rezultatów osiągniętych w poszczególnych projektach. System monitoringu będzie składał się z trzech podstawowych narzędzi:

- Monitoring stały, który jest prowadzony na bieżąco w trakcie realizacji Programu. Operator (pracownik) rewitalizacji zbiera informacje od jednostek odpowiedzialnych za realizację projektów w ramach ich kompetencji. Dzięki temu odpowiednio analizuje i reaguje na zmiany. Uzyskuje również dane bezpośrednio od jednostek, które posłużą do sporządzenia raportów i ewaluacji działań. Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe, jak i finansowe aspekty wdrażania LPR.

  - Monitoring rzeczowy dostarczy danych na temat aktualnego stanu realizacji LPR oraz umożliwi ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń. Mierzone będą one za pomocą corocznych zmian wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. W związku z tym posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wszystkie wskaźniki gromadzone będą na bieżąco w miarę postępu prac, natomiast ich stan osiągnięcia oceniany będzie cyklicznie co 2 lata.

  - Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Na poziomie dokumentu zakłada się monitoring w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Dane zawarte w tych opracowaniach powinny obejmować m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy.

- Raport sporządzony co najmniej raz na 3 lata – sugeruje się sporządzanie coroczne jako instrumentu kontroli nad wykonalnością projektów w ramach Programu. Raport taki powinien zawierać opis postępu prac i realizacji projektów, analizę kosztów i wydatków, a także listę najważniejszych wydarzeń mających wpływ na realizację zadań. Raport taki sporządza operator (komisja) rewitalizacji na podstawie danych zebranych od jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów.

- Ewaluacja ex-post – przeprowadzona po zakończeniu Programu Rewitalizacji. Składa się na nią końcowy raport z realizacji całego programu z analizą finansową i wykonalności rzeczowej. Opublikowany powinien być na stronie internetowej Urzędu Gminy (Biuletyn Informacji Publicznej). Uzupełnieniem powinien być materiał audiowizualny w postaci map, grafiki, zdjęć, filmów itp. uwzględniający stan przed realizacją, w trakcie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu. Raport taki jest sporządzany przez Burmistrza i przedstawiany Radzie Gminy oraz uchwalany. Drugą częścią ewaluacji jest ocena przy użyciu danych społeczno – ekonomicznych. Badania obejmują wszystkie sfery, których dotyczył kryzys. Dzięki zestawieniu danych z diagnozy stanu przed rozpoczęciem i po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych, będzie można stwierdzić czy zaproponowane przedsięwzięcia przyniosły efekty oraz w jakim stopniu wpłynęły na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji i całej Gminy Banie.

Ewaluacja jest przydatna przy planowaniu kolejnych działań rewitalizacyjnych. Jest bowiem zbiorem uwag, rozpoznaniem przeszkód i możliwych sposobów ich rozwiązania. Dzięki temu kolejne projekty będą miały zmniejszone ryzyko niepowodzenia.

Ocena skuteczności działań ma na celu rozpoznanie, czy zostały spełnione cele rewitalizacji założone na początku Programu. Jej przeprowadzenie będzie możliwe przez zbadanie wskaźników, które opisują zmiany, jakie zaszły na rewitalizowanym obszarze.

## Mechanizmy włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji

Partycypacja społeczna i działania aktywizacyjne wpisane są w proces rewitalizacji na terenie Gminy Banie jako fundament działań na wszystkich jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym programem rewitalizacji. Ponadto realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji negatywnych zjawisk oraz wykorzystania lokalnych potencjałów, a tym samym poprawiających warunki i jakość życia mieszkańców. Kluczowymi interesariuszami rewitalizacji są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a także inni mieszkańcy gminy.

Narzędzia partycypacji społecznej zastosowane na każdym etapie sporządzenia i wdrażania LPR ukierunkowane zostały na możliwie dojrzałe formy, obejmujące nie tylko informowanie, ale również opracowywanie, konsultowanie, współdecydowanie, kontrolę obywatelską, badania ilościowa (m.in. ankieta na obszarze rewitalizacji), inicjatywę lokalną (m.in. nabór pomysłów na projekty poprzez kartę projektową) czy współrealizację (m.in. konkursy na partnerów).

Modyfikacje wprowadzane do Programu w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest wychwytywanie zmian i szybkie reagowanie na nowe zdarzenia. Mogą one zachodzić na obszarze rewitalizacji lub poza nim, pozostawać w zależności z terenem oraz wywierać na niego wpływ. Ważne jest więc monitorowanie sytuacji szerzej, by odpowiednio organizować działania zapobiegawcze. Zmiany powinny zostać opisane i zawierać rodzaj i przyczynę, wpływ na dalszą realizację Programu i propozycje modyfikacji. Rada Gminy akceptuje i przyjmuje zmiany w Programie.

# Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym obejmującym szereg działań inwestycyjnych. W celu harmonizacji interesów beneficjentów projektów z pozostałymi mieszkańcami obszaru gminy jest ocena wpływu przyjętych założeń na otoczenie. Zgodnie z regulacjami prawnymi ma ona postać strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przeprowadzenia SOOŚ jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ.

Lokalny Program Rewitalizacji nie jest dokumentem planistycznym, dotyczącym kształtowania polityki przestrzennej gminy na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.) oraz nie stanowi strategii rozwoju regionalnego, gdyż ma zasięg lokalny (dotyczy obszaru jednej gminy). Odnosząc się do art. 46 pkt 2 ustawy OOŚ, należy zauważyć, że przedmiotowy dokument stanowi wprawdzie plan skoncentrowany m.in. na rewitalizacji, lecz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Natomiast art. 47 ustawy OOŚ, stanowi, że: „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko”.

Przyjęto, że SOOŚ zostanie przeprowadzona, o ile, po zakończeniu procesu opiniowania przez instytucje wymienione w art. 17 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), a także uzgodnieniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 i 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) takie zalecenie zostanie uzgodnione.

# Spis tablic i rysunków

Tabela 1. Sytuacja demograficzna gminy Banie w latach 2012-2016	7

Tabela 2. Rejestr zabytków nieruchomych z wyłączeniem zabytków archeologicznych w gminie Banie	11

Tabela 3. Podstawowe jednostki urbanistyczne w gminie Banie	21

Tabela 4. Struktura wieku mieszkańców Gminy Banie według jednostek urbanistycznych	22

Tabela 5. Korzystający z pomocy społecznej	22

Tabela 6. Osoby pozostające bez pracy według jednostek urbanistycznych	23

Tabela 7. Liczba zezwoleń na budowę wydanych w latach 2012-2016 według jednostek urbanistycznych	25

Tabela 8. Ilość azbestu do utylizacji (w kg na 1 mieszkańca) – wyliczenia szczegółowe	26

Tabela 9. Standaryzacja wartości wskaźników kryzysowych w wyróżnionych obszarach funkcjonalnych	28

Tabela 10. Ocena projektów podczas konsultacji społecznych	36

Tabela 10. Rodzaje projektów według ważności, charakteru oraz lokalizacji	41

Tabela 11. Komplementarność problemowa projektów skierowanych na poprawę jakości życia mieszkańców	62

Tabela 12. Komplementarność problemowa projektów z zakresu ochrony środowiska i obszarów zielonych	62

Tabela 13. Komplementarność projektów związanych z rynkiem pracy	63

Tabela 14. Lista projektów zawierająca indykatywne źródła finansowania projektów	65

Tabela 15. Harmonogram wydatków związanych z realizacją LPR Gminy Banie na lata 2018-2023	67

Rysunek 1. Położenie gminy Banie w województwie zachodniopomorskim	6

Rysunek 2. Dąb szypułkowy w Baniach	10

Rysunek 3. Gmina Banie na mapie Specjalnej Strefy Włączenia (2017)	13

Rysunek 4. Podobszar rewitalizacji Banie „Zachód”	30

Rysunek 5. Podobszar rewitalizacji Babinek	31

Rysunek 6. Podobszar rewitalizacji Dłużyna	32

Rysunek 7. Podobszar rewitalizacji Rożnowo	33

Rysunek 8. Podobszar rewitalizacji Swobnica	34

Rysunek 9. Struktura źródeł finansowania projektów LPR Gminy Banie na lata 2017-2023	67

# Załącznik nr 1. Podstawowe dane o gminie Banie

Dane przedstawione zostały w działach, które podsumowywane są w rozmaitych skalach obrazujących miejsce gminy wśród 114 gmin województwa.

| Wielkości i wskaźniki BANIE |  | Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| SPOŁECZEŃSTWO |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba ludności |  | 6 604 | 6 555 | 6 502 | 6 473 | 6 442 | 6 428 |
| W tym w wieku produkcyjnym |  | 4 310 | 4 286 | 4 260 | 4 235 | 4 184 | 4 175 |
| Odsetek liczby osób w wieku produkcyjnym |  | 65,26 | 65,39 | 65,52 | 65,43 | 64,95 | 64,95 |
| Wzrost/Spadek liczby ludności (rok poprzedni=100) |  | . | 99,26 | 99,19 | 99,55 | 99,52 | 99,78 |
| Wzrost/Spadek liczby ludności 2010-2015 (2010=100) |  | 97,33 |  |  |  |  |  |
| DOCHODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników |  | 3 467 | 3 358 | 3 331 | 3 294 | 3 297 |  |
| Całkowite dochody (PIT) |  | 68 427 755,52 | 70 372 434,16 | 74 235 000,75 | 76 524 306,87 | 78 659 370,39 |  |
| Średni dochód (miesięczny) na 1 podatnika |  | 1 644,74 | 1 746,39 | 1 857,18 | 1 935,95 | 1 988,16 |  |
| Średni dochód miesięczny na 1 mieszkańca |  | 863,46 | 894,64 | 951,44 | 985,17 | 1 017,53 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zamożności |  | 73 | 77 | 74 | 76 | 83 |  |
| Miejsce w Rankingu Zamożności w latach 2010-2014 |  | 77 |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników o dochodach < 20 tys. zł rocznie |  | 2 354 | 2 194 | 2 107 | 1 986 | 1 904 |  |
| Liczba podatników o dochodach > 80 tys. zł rocznie |  | 57 | 75 | 79 | 88 | 94 |  |
| Całkowity dochód w grupie < 20 tys. zł rocznie |  | 23 395 162,51 | 22 265 307,84 | 22 316 388,50 | 21 212 771,82 | 20 448 761,94 |  |
| Całkowity dochód w grupie > 80 tys. zł rocznie |  | 7 559 477,91 | 9 290 540,58 | 10 311 043,21 | 11 840 135,62 | 12 014 716,54 |  |
| Odsetki w całkowitej liczbie podatników | Podatników z grupy <20 tys. zł rocznie | 67,90 | 65,34 | 63,25 | 60,29 | 57,75 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 1,64 | 2,23 | 2,37 | 2,67 | 2,85 |  |
| Średni dochód miesięczny | Podatników z grupy < 20 tys. zł rocznie | 828,21 | 845,69 | 882,63 | 890,10 | 894,99 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 11 051,87 | 10 322,82 | 10 876,63 | 11 212,25 | 10 651,34 |  |
| Relacja średnich dochodów grupy najuboższej i najbogatszej (< 20 tys. = 1) |  | 13,34 | 12,21 | 12,32 | 12,60 | 11,90 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodów |  | 96 | 100 | 96 | 92 | 102 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodówm 2010-2014 |  | 97 |  |  |  |  |  |
| Udział w całkowitej sumie dochodów | Podatników z grupy < 20 tys. zł rocznie | 34,19 | 31,64 | 30,06 | 27,72 | 26,00 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 11,05 | 13,20 | 13,89 | 15,47 | 15,27 |  |
| Wartość wskaźnika Gini’ego. Zróżnicowanie dochodowe |  | 0,476 | 0,472 | 0,461 | 0,460 | 0,450 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zróżnicowania Dochodowego (RZD) |  | 64 | 59 | 51 | 47 | 63 |  |
| Średnia wartość wskaźnika Gini 2010-2014 |  | 0,464 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Zróznicowania Dochodowego (RZD) 2010-2014 |  | 57 |  |  |  |  |  |
| ZALEŻNOŚĆ BYTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób uzyskujących pomoc i świadczenia z gminnej pomocy społecznej |  | 1 047 | 969 | 975 | 959 | 899 | 740 |
| Wielkość środków na świadczenia społeczne |  | 809 537 | 803 014 | 841 571 | 935 113 | 996 560 | 921 096 |
| Średnia wielkość świadczenia na 1 osobę korzystającą (rocznie) |  | 773,20 | 828,70 | 863,15 | 975,09 | 1 108,52 | 1 244,72 |
| Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej |  | 15,85 | 14,78 | 15,00 | 14,82 | 13,96 | 11,51 |
| Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej |  | 58 | 59 | 55 | 57 | 51 | 60 |
| Średni odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 2010-2015 |  | 14,32 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej 2010-2015 |  | 57 |  |  |  |  |  |
| EDUKACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych |  | 20,58 | 19,63 | 20,77 | 22,11 | 21,59 | 62,93 |
| Średnia wyników egzaminu w gimnazjach |  | 27,36 | 23,31 | 58,23 | 53,13 | 44,88 | 52,8 |
| Wskaźnik Osiągnięć Edukacyjnych WOE | Szkoły podstawowe | 0,376 | 0,155 | 0,623 | 0,612 | 0,359 | 0,623 |
|  | Gimnazja | 0,666 | 0,498 | 0,897 | 0,803 | 0,434 | 0,736 |
| Miejsce gminy w Rankingu WOE | Szkoły podstawowe | 95 | 110 | 51 | 50 | 91 | 50 |
|  | Gimnazja | 13 | 31 | 9 | 20 | 89 | 23 |
| Średnia wartość wskaźnika WOE 2010-2015 | Szkoły podstawowe | 0,458 |  |  |  |  |  |
|  | Gimnazja | 0,672 |  |  |  |  |  |
| Średnie miejsce w Rankingu WOE 2010-2015 | Szkoły podstawowe | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Gimnazja | 31 |  |  |  |  |  |
| RENTY i EMERYTURY |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób pobierających emerytury (wszystkich rodzajów) |  |  |  |  | 574 | 589 |  |
| Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy |  |  |  |  | 175 | 164 |  |
| Liczba pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS |  |  |  |  |  | 276 | 282 |
| Odsetek świadczeniobiorców (bez KRUS) | Emeryci |  |  |  | 8,87 | 9,14 | 0,00 |
|  | Renciści |  |  |  | 2,70 | 2,55 | 0,00 |
| Całkowita liczba swiadczeniobiorców (ZUS i KRUS) |  |  |  |  |  | 1 029 | 282 |
| Ogólny Wskaźnik „obciążenia” świadczeniobiorcami (ZUS i KRUS) |  |  |  |  | 17,69 | 24,59 | 6,75 |
| GOSPODARKA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w REGON |  |  |  |  |  | 398 | 448 |
| W tym | Własność krajowa/Osoby fizyczne |  |  |  |  | 346 | 394 |
|  | Skarb państwa |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Samorządowe |  |  |  |  | 11 | 11 |
|  | Podmioty zagraniczne |  |  |  |  | 7 | 9 |
|  | Fundacje i stowarzyszenia |  |  |  |  | 19 | 18 |
|  | Wspólnoty mieszkaniowe |  |  |  |  | 11 | 12 |
|  | Kościoły i związki (stowarzyszenia) religijne |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Odsetek podmiotów nierynkowych |  |  |  |  |  | 11,31 | 10,04 |
| Ogólny wskaźnik (odsetek) podmiotów nierynkowych |  |  |  |  |  | 10,68 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zależności od Publicznego Rynku Pracy |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia Ogółem = Liczba ludności w wieku prod. w stosunku do liczby podmiotów ogółem |  |  |  |  |  | 10,51 | 9,32 |
| Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia w Podmiotach Rynkowych |  |  |  |  |  | 11,85 | 10,36 |
| Działy (wg PKD) klasyfikacji podmiotów zarejestrowanych w REGON | Rolnictwo |  |  |  |  | 49 | 45 |
|  | Przemysł |  |  |  |  | 42 | 51 |
|  | Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne |  |  |  |  | 5 | 4 |
|  | Informacja i komunikacja |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  | 10 | 14 |
|  | Sfera publiczna (administracja, edukacja, opieka społeczna i opieka zdrowotna) |  |  |  |  | 28 | 28 |
| Udział podmiotów z danego działu w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych | Rolnictwo |  |  |  |  | 12,31 | 10,04 |
|  | Przemysł |  |  |  |  | 10,55 | 11,38 |
|  | Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne |  |  |  |  | 1,26 | 0,89 |
|  | Informacja i komunikacja |  |  |  |  | 0,75 | 1,34 |
|  | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  | 2,51 | 3,13 |
|  | Sfera publiczna (administracja, edukacja, opieka społeczna i opieka zdrowotna) |  |  |  |  | 7,04 | 6,25 |
| Łączny odsetek podmiotów z działów informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz sfery publicznej |  |  |  |  |  | 10,30 | 10,71 |
| Średni odsetek podmiotów z działów informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz sfery publicznej |  |  |  |  |  | 10,51 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Profesjonalnych" Podmiotów Gospodarujących |  |  |  |  |  | 96 |  |
| Kategorie wielkości zatrudnienia | Do 9 pracowników |  |  |  |  | 385 | 436 |
|  | 10-49 |  |  |  |  | 11 | 10 |
|  | 50-249 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | pow. 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Odsetek przedsiębiorstw | mikro (do 9 pracowników) |  |  |  |  | 96,73 | 97,32 |
|  | małe (10-49 pracowników) |  |  |  |  | 2,76 | 2,23 |
|  | średnie (50-249 pracowników) |  |  |  |  | 0,50 | 0,45 |
|  | duże (pow. 250 pracowników) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Właściciele podmiotów z kategorii 10 i więcej pracowników | Samorządowe |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Państwowe |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Własność krajowa/Osoby fizyczne |  |  |  |  | 5 | 4 |
|  | Własność zagraniczna |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Odsetek rynkowych przedsiębiorstw wśród podmiotów o zatrudnieniu pow. 10 pracowników |  |  |  |  |  | 61,54 | 58,33 |
| Mobilność pracownicza |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba mieszkańców uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy |  | 2 904 | 2 847 | 2 650 | 2 642 | 2 636 |  |
| Aktywność pracownicza (odsetek osób uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy w odniesieniu do liczby ludności w wieku produkcyjnym) |  | 67,38 | 66,43 | 62,21 | 62,38 | 63,00 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Aktywności Pracowniczej |  | 72 | 84 | 97 | 97 | 100 |  |
| Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy 2010-2014 |  | 64,28 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Aktywności Zatrudnieniowej 2010-2014 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wynagradzanych w swoim miejscu (gminie) zamieszkania |  | 705 | 671 | 555 | 573 | 565 |  |
| Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia poza miejscem (gminą) zamieszkiwania |  | 2 199 | 2 176 | 2 095 | 2 069 | 2 071 |  |
| Wskaźnik "Wychodźstwa" Pracowniczego |  | 75,72 | 76,43 | 79,06 | 78,31 | 78,57 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa Pracowniczego" |  | 43 | 43 | 36 | 43 | 38 |  |
| Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących wynagrodzenia poza swoją gminą zamieszkiwania 2010-2014 |  | 77,62 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa" Pracowniczego 2010-2014 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia z pracy w gminie |  | 985 | 1 029 | 872 | 843 | 851 |  |
| Liczba pracowników spoza gminy uzyskujących wynagrodzenie na jej terenie |  | 280 | 358 | 317 | 270 | 286 |  |
| Wskaźnik atrakcyjności zatrudnieniowej lokalnych pracodawców |  | 28,43 | 34,79 | 36,35 | 32,03 | 33,61 |  |
| Miejsce gminy w Rankigu Atrakcyjności Zatrudnieniowej |  | 94 | 86 | 80 | 89 | 88 |  |
| Średni odsetek osób uzyskujących wynagrodzenie na jej terenie ale nie będących jej mieszkańcami 2010-2014 |  | 33,04 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Atrakcyjności Zatrudnieniowej 2010-2014 |  | 87 |  |  |  |  |  |
| BEZROBOCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba bezrobotnych (31.12) |  | 491 | 451 | 465 | 460 | 391 | 330 |
| Wskaźnik bezrobocia |  | 11,39 | 10,52 | 10,92 | 10,86 | 9,35 | 7,90 |
| Miejsce w Rankingu Bezrobocia |  | 68 | 78 | 73 | 73 | 73 | 77 |
| Średni wskażnik bezrobocia 2010-2015 |  | 10,16 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Bezrobocia 2010-2015 |  | 74 |  |  |  |  |  |
| OBROTY i PODATKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników deklarujących obroty |  | 207 | 203 | 201 | 206 | 205 |  |
| Wielkość całkowita obrotów będących podstawą obliczenia podatku VAT |  | 269 935 772,00 | 273 874 232,00 | 325 125 792,00 | 302 029 551,00 | 308 977 472,00 |  |
| W tym | Obroty krajowe | 136 214 138,00 | 135 053 155,00 | 164 992 123,00 | 144 765 376,00 | 141 821 492,00 |  |
|  | Obroty z zagranicą | 20 059 749,00 | 20 464 727,00 | 24 171 694,00 | 27 318 212,00 | 30 910 526,00 |  |
|  | Obroty inwestycyjne | 6 497 238,00 | 8 183 763,00 | 8 606 397,00 | 10 893 516,00 | 12 767 089,00 |  |
|  | Pozostałe | 107 164 647,00 | 110 172 587,00 | 127 355 578,00 | 119 052 447,00 | 123 478 365,00 |  |
| Odsetek obrotów w stosunku do całkowitych | Krajowych | 50,46 | 49,31 | 50,75 | 47,93 | 45,90 |  |
|  | Zagranicznych | 7,43 | 7,47 | 7,43 | 9,04 | 10,00 |  |
|  | Inwestycyjnych | 2,41 | 2,99 | 2,65 | 3,61 | 4,13 |  |
| Wielkość obrotów na 1 mieszkańca miesięcznie |  | 3 406,22 | 3 481,75 | 4 167,00 | 3 888,33 | 3 996,91 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Obrotów Rynkowych |  | 67 | 74 | 68 | 74 | 72 |  |
| Średnia wielkość obrotów na 1 mieszkańca 2010-2014 |  | 3 788,04 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu średniej Wielkości Obrotów na 1 mieszkańca 2010-2014 |  | 71 |  |  |  |  |  |
| Liczba całkowita podatników podatku CIT |  | 44 | 44 | 44 | 48 | 67 |  |
| W tym | Wykazujących dochód | 32 | 31 | 33 | 32 | 49 |  |
|  | Wykazujących straty | 12 | 13 | 11 | 16 | 18 |  |
| Odsetek wykazujących straty |  | 27,27 | 29,55 | 25,00 | 33,33 | 26,87 |  |
| Wielkość dochodów w podatku CIT |  | 2 596 242,30 | 4 451 341,73 | 7 474 971,63 | 6 096 259,94 | 3 701 524,08 |  |
| Wielkość strat w podatku CIT |  | 1 939 530,64 | 622 561,58 | 772 279,57 | 759 459,02 | 2 109 592,66 |  |
| Relacja między dochodami a stratami (dochody = 1) |  | 0,75 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,57 |  |
| SAMORZĄDY |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielkość dochodów całkowitych |  | 19 070 890,84 | 21 178 929,16 | 23 599 821,55 | 23 543 342,42 | 21 522 249,65 | 24 507 342,00 |
| W tym ze źródeł | Dotacje z budżetu państwa | 4 295 645,04 | 4 357 126,90 | 4 443 981,15 | 4 569 350,24 | 4 703 762,96 | 4 497 392,52 |
|  | Subwencja ogólna | 6 866 139,00 | 7 152 697,00 | 7 910 284,00 | 8 014 850,00 | 6 996 968,00 | 7 449 663,00 |
|  | Dochody z PIT | 1 342 733,00 | 1 660 409,00 | 1 667 457,00 | 1 727 555,00 | 1 968 866,00 | 2 200 321,00 |
|  | Dochody z CIT | 20 604,82 | 14 243,12 | 41 941,92 | 33 924,12 | 72 325,31 | 41 826,51 |
|  | Podatek od nieruchomości | 1 714 158,87 | 1 863 426,84 | 2 084 921,35 | 2 107 002,50 | 2 200 238,56 | 2 188 599,45 |
|  | Podatek rolny | 1 203 396,71 | 1 361 746,48 | 1 860 775,86 | 2 344 488,38 | 2 351 413,11 | 2 238 045,86 |
|  | Sprzedaż praw majątkowych | 2 391,45 | 10 620,80 | 0,00 | 2 232,50 | 19 353,50 | 9 730,30 |
| Odsetki dochodów ze źródeł | Dotacje z budżetu państwa | 22,52 | 20,57 | 18,83 | 19,41 | 21,86 | 18,35 |
|  | Subwencja ogólna | 36,00 | 33,77 | 33,52 | 34,04 | 32,51 | 30,40 |
|  | Dochody z PIT | 7,04 | 7,84 | 7,07 | 7,34 | 9,15 | 8,98 |
|  | Dochody z CIT | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 0,34 | 0,17 |
|  | Podatek od nieruchomości | 8,99 | 8,80 | 8,83 | 8,95 | 10,22 | 8,93 |
|  | Podatek rolny | 6,31 | 6,43 | 7,88 | 9,96 | 10,93 | 9,13 |
|  | Sprzedaż praw majątkowych | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,04 |
| Wskaźnik Samodzielności Finansowej (WSF) tj. odsetek wpływów z podatków oraz wkładu PIT/CIT |  | 22,46 | 23,19 | 23,96 | 26,40 | 30,72 | 27,25 |
| Średnia wielkość Wskaźnika Samodzielności Finansowej w latach 2010-2015 |  | 25,66 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu WSF 2010-2015 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Relacja między wpływami z podatków od nieruchomości i rolnego (rolny=1) |  | 1,42 | 1,37 | 1,12 | 0,90 | 0,94 | 0,98 |
| Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 2 887,78 | 3 230,96 | 3 629,62 | 3 637,16 | 3 340,93 | 3 812,59 |
| Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca/miesięcznie |  | 240,65 | 269,25 | 302,47 | 303,10 | 278,41 | 317,72 |
| Relacja między dochodem miesięcznym gminy na 1 mieszk. a dochodem własnym mieszkańców miesięcznie (dochód własny=1) |  | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,27 |  |
| Wydatki całkowite gminy |  | 23 647 727,13 | 22 864 293,82 | 22 480 517,41 | 20 942 017,94 | 22 106 030,58 | 21 741 788,00 |
| W tym | Wydatki inwestycyjne | 6 875 566,50 | 5 295 867,17 | 4 721 710,29 | 2 885 455,26 | 4 096 027,57 | 4 098 270,60 |
|  | Wydatki na utrzymanie aparatu gminy | 4 351 201,25 | 4 514 666,83 | 4 367 615,34 | 4 753 749,13 | 4 645 419,83 | 4 863 263,27 |
|  | Wydatki na pomoc społeczną | 5 137 055,31 | 4 828 143,71 | 4 467 201,13 | 4 542 743,75 | 4 495 242,81 | 4 167 567,63 |
|  | Wydatki na edukację | 6 613 011,05 | 6 965 896,88 | 7 428 123,84 | 7 460 589,49 | 7 462 488,40 | 7 802 601,35 |
|  | Wydatki na wynagrodzenia | 7 772 624,80 | 8 151 837,08 | 8 289 524,74 | 8 341 895,81 | 8 590 672,62 | 8 682 067,76 |
| Odsetki wydatków na: | Inwestycje | 29,07 | 23,16 | 21,00 | 13,78 | 18,53 | 18,85 |
|  | Utrzymanie aparatu | 18,40 | 19,75 | 19,43 | 22,70 | 21,01 | 22,37 |
|  | Pomoc społeczną | 21,72 | 21,12 | 19,87 | 21,69 | 20,33 | 19,17 |
|  | Edukację | 27,96 | 30,47 | 33,04 | 35,62 | 33,76 | 35,89 |
|  | Wynagrodzenia | 32,87 | 35,65 | 36,87 | 39,83 | 38,86 | 39,93 |
| ŚRODKI EUROPEJSKIE W LATACH 2007-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki europejskie w dochodach gmin (wg RIO, par. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota dochodów zaksięgowana w paragrafach 1-9 lasyfikacji dochodów gmin |  | 1 055 985,40 | 2 078 616,31 | 2 471 288,53 | 463 450,68 | 373 729,67 | 2 716 905,99 |
| Odsetek w stosunku do całkowitych dochodów gminy |  | 5,54 | 9,81 | 10,47 | 1,97 | 1,74 | 11,09 |
| Całkowita suma dochodów ze środków europejskich (par. 1-9) |  | 9 159 976,58 |  |  |  |  |  |
| Całkowity odsetek dochodów ze źródeł europejskich (par. 1-9) w latach 2010-2015 w stosunku do całości dochodów gminy w tym okresie |  | 6,87 |  |  |  |  |  |
| Dochody ze środków europejskich na 1 mieszkańca (rocznie) |  | 159,90 | 317,10 | 380,08 | 71,60 | 58,01 | 422,67 |
| Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków Europejskich (na 1 mieszkańca) |  | 34 | 26 | 29 | 91 | 98 | 16 |
| Średnia wielkość środków europejskich w przeliczeniu na średnią liczbę mieszkanców (w okresie 2010-2015) |  | 234,85 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków Europejskich (na 1 mieszkańca) w latach 2010-2015 |  | 49 |  |  |  |  |  |
| Środki europejskie wg SIMIK(ogółem 2010-2015) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota środków wydanych na terenie gminy | Ogółem | 103 762 458,28 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 2 092 573,46 |  |  |  |  |  |
| Odsetek środków wydanych przez gminę i jej jednostki |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | Ogółem | 95 363 891,39 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka | Ogółem | 13 472,65 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach Regionalnego Programu Operacynego W ojewództwa Zachodniopomorskiego | Ogółem | 2 228 779,60 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 849 604,86 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Kapitał Ludzki | Ogółem | 6 156 314,64 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 1 242 968,60 |  |  |  |  |  |
| Odsetek środków wydanych w ramach | PO Infrastruktura i Środowisko | 91,91 |  |  |  |  |  |
|  | PO Innowacyjna Gospodarka | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Regionalnego PO WZP | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  | PO Kapitał Ludzki | 5,93 |  |  |  |  |  |
| Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO na terenie gminy w latach 2010-2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkańców średnia z lat 2010-2015) |  | 15 961,82 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO przez gminę i/lub jej jednostki w latach 2007-2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkanców średnia z lat 2010-2015) |  | 321,90 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE wykorzystanych przez gminę i/lub jej jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 70 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ROZWOJU WSPÓLNOT TERYTORIALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielkość Wskaźnika Rozwoju Wspólnot Terytorialnych |  | -0,099 | -0,004 | 0,068 | -0,149 | 0,261 | -0,181 |
| Miejsce gminy w Rankingu WRWT |  | 62 | 57 | 56 | 73 | 63 | 62 |
| Średnia wielkość WRWT za okres 2010-2015 |  | -0,017 |  |  |  |  |  |
| Ogólna klasyfikacja gminy za lata 2010-2015 |  | D |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w ogólnym Rankingu WRWT za lata 2010-2015 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| AKTYWNOŚĆ WYBORCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekwencja wyborcza |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekwencja w wyborach Prezydenta RP |  | 2010 |  | 2015 |  | Średnia |  |
| I Tura | Liczba głosujących | 2 030 |  | 1 699 |  | 1 864,5 |  |
|  | % w stosunku do uprawnionych | 39,33 |  | 33,27 |  | 36,30 |  |
| II Tura | Liczba głosujących |  |  | 2 038 |  | 2 038 |  |
|  | % w stosunku do uprawnionych |  |  | 39,85 |  | 39,85 |  |
| Wyniki wyborów prezydenckich. |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  |
| I Tura | Zwycięzca | B. Komorowski |  |  | B. Komorowski |  |  |
|  | Liczba głosów | 1 193 |  |  | 711 |  |  |
|  | % głosów | 59,38 |  |  | 42,30 |  |  |
| II Tura | Zwycięzca |  |  |  | B. Komorowski |  |  |
|  | Liczba głosów |  |  |  | 1 147 |  |  |
|  | % głosów |  |  |  | 56,89 |  |  |
| Frekwencja w wyborach do Sejmu RP |  | 2011 |  | 2015 |  | Średnia |  |
| Liczba głosujących |  | 1 720 |  | 1 575 |  | 1 647,5 |  |
| % w stosunku do uprawnionych |  | 33,19 |  | 30,85 |  | 32,02 |  |
| Wyniki wyborów |  | 2011 |  |  | 2015 |  |  |
| Zwycięzca |  | PO |  |  | PiS |  |  |
| Liczba głosów |  | 666 |  |  | 521 |  |  |
| % głosów |  | 43,73 |  |  | 35,35 |  |  |
| Frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Gminy/Miasta |  | 2010 |  | 2014 |  | Średnia |  |
| Liczba głosujących |  | 2 382 |  | 1 616 |  | 1 999,0 |  |
| % w stosunku do uprawnionych |  | 45,61 |  | 31,48 |  | 38,55 |  |
| Średnia frekwencja ze wszystkich wyborów. Wskaźnik Aktywności Obywatelskiej |  | 36,23 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Aktywności Obywatelskiej |  | 113 |  |  |  |  |  |
| Wielkości i wskaźniki BANIE |  | Rok |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| SPOŁECZEŃSTWO |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba ludności |  | 6 604 | 6 555 | 6 502 | 6 473 | 6 442 | 6 428 |
| W tym w wieku produkcyjnym |  | 4 310 | 4 286 | 4 260 | 4 235 | 4 184 | 4 175 |
| Odsetek liczby osób w wieku produkcyjnym |  | 65,26 | 65,39 | 65,52 | 65,43 | 64,95 | 64,95 |
| Wzrost/Spadek liczby ludności (rok poprzedni=100) |  | . | 99,26 | 99,19 | 99,55 | 99,52 | 99,78 |
| Wzrost/Spadek liczby ludności 2010-2015 (2010=100) |  | 97,33 |  |  |  |  |  |
| DOCHODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników |  | 3 467 | 3 358 | 3 331 | 3 294 | 3 297 |  |
| Całkowite dochody (PIT) |  | 68 427 755,52 | 70 372 434,16 | 74 235 000,75 | 76 524 306,87 | 78 659 370,39 |  |
| Średni dochód (miesięczny) na 1 podatnika |  | 1 644,74 | 1 746,39 | 1 857,18 | 1 935,95 | 1 988,16 |  |
| Średni dochód miesięczny na 1 mieszkańca |  | 863,46 | 894,64 | 951,44 | 985,17 | 1 017,53 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zamożności |  | 73 | 77 | 74 | 76 | 83 |  |
| Miejsce w Rankingu Zamożności w latach 2010-2014 |  | 77 |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników o dochodach < 20 tys. zł rocznie |  | 2 354 | 2 194 | 2 107 | 1 986 | 1 904 |  |
| Liczba podatników o dochodach > 80 tys. zł rocznie |  | 57 | 75 | 79 | 88 | 94 |  |
| Całkowity dochód w grupie < 20 tys. zł rocznie |  | 23 395 162,51 | 22 265 307,84 | 22 316 388,50 | 21 212 771,82 | 20 448 761,94 |  |
| Całkowity dochód w grupie > 80 tys. zł rocznie |  | 7 559 477,91 | 9 290 540,58 | 10 311 043,21 | 11 840 135,62 | 12 014 716,54 |  |
| Odsetki w całkowitej liczbie podatników | Podatników z grupy <20 tys. zł rocznie | 67,90 | 65,34 | 63,25 | 60,29 | 57,75 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 1,64 | 2,23 | 2,37 | 2,67 | 2,85 |  |
| Średni dochód miesięczny | Podatników z grupy < 20 tys. zł rocznie | 828,21 | 845,69 | 882,63 | 890,10 | 894,99 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 11 051,87 | 10 322,82 | 10 876,63 | 11 212,25 | 10 651,34 |  |
| Relacja średnich dochodów grupy najuboższej i najbogatszej (< 20 tys. = 1) |  | 13,34 | 12,21 | 12,32 | 12,60 | 11,90 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodów |  | 96 | 100 | 96 | 92 | 102 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodówm 2010-2014 |  | 97 |  |  |  |  |  |
| Udział w całkowitej sumie dochodów | Podatników z grupy < 20 tys. zł rocznie | 34,19 | 31,64 | 30,06 | 27,72 | 26,00 |  |
|  | Podatników z grupy > 80 tys. zł rocznie | 11,05 | 13,20 | 13,89 | 15,47 | 15,27 |  |
| Wartość wskaźnika Gini’ego. Zróżnicowanie dochodowe |  | 0,476 | 0,472 | 0,461 | 0,460 | 0,450 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zróżnicowania Dochodowego (RZD) |  | 64 | 59 | 51 | 47 | 63 |  |
| Średnia wartość wskaźnika Gini 2010-2014 |  | 0,464 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Zróznicowania Dochodowego (RZD) 2010-2014 |  | 57 |  |  |  |  |  |
| ZALEŻNOŚĆ BYTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób uzyskujących pomoc i świadczenia z gminnej pomocy społecznej |  | 1 047 | 969 | 975 | 959 | 899 | 740 |
| Wielkość środków na świadczenia społeczne |  | 809 537 | 803 014 | 841 571 | 935 113 | 996 560 | 921 096 |
| Średnia wielkość świadczenia na 1 osobę korzystającą (rocznie) |  | 773,20 | 828,70 | 863,15 | 975,09 | 1 108,52 | 1 244,72 |
| Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej |  | 15,85 | 14,78 | 15,00 | 14,82 | 13,96 | 11,51 |
| Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej |  | 58 | 59 | 55 | 57 | 51 | 60 |
| Średni odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 2010-2015 |  | 14,32 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej 2010-2015 |  | 57 |  |  |  |  |  |
| EDUKACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych |  | 20,58 | 19,63 | 20,77 | 22,11 | 21,59 | 62,93 |
| Średnia wyników egzaminu w gimnazjach |  | 27,36 | 23,31 | 58,23 | 53,13 | 44,88 | 52,8 |
| Wskaźnik Osiągnięć Edukacyjnych WOE | Szkoły podstawowe | 0,376 | 0,155 | 0,623 | 0,612 | 0,359 | 0,623 |
|  | Gimnazja | 0,666 | 0,498 | 0,897 | 0,803 | 0,434 | 0,736 |
| Miejsce gminy w Rankingu WOE | Szkoły podstawowe | 95 | 110 | 51 | 50 | 91 | 50 |
|  | Gimnazja | 13 | 31 | 9 | 20 | 89 | 23 |
| Średnia wartość wskaźnika WOE 2010-2015 | Szkoły podstawowe | 0,458 |  |  |  |  |  |
|  | Gimnazja | 0,672 |  |  |  |  |  |
| Średnie miejsce w Rankingu WOE 2010-2015 | Szkoły podstawowe | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Gimnazja | 31 |  |  |  |  |  |
| RENTY i EMERYTURY |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób pobierających emerytury (wszystkich rodzajów) |  |  |  |  | 574 | 589 |  |
| Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy |  |  |  |  | 175 | 164 |  |
| Liczba pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS |  |  |  |  |  | 276 | 282 |
| Odsetek świadczeniobiorców (bez KRUS) | Emeryci |  |  |  | 8,87 | 9,14 | 0,00 |
|  | Renciści |  |  |  | 2,70 | 2,55 | 0,00 |
| Całkowita liczba swiadczeniobiorców (ZUS i KRUS) |  |  |  |  |  | 1 029 | 282 |
| Ogólny Wskaźnik „obciążenia” świadczeniobiorcami (ZUS i KRUS) |  |  |  |  | 17,69 | 24,59 | 6,75 |
| GOSPODARKA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w REGON |  |  |  |  |  | 398 | 448 |
| W tym | Własność krajowa/Osoby fizyczne |  |  |  |  | 346 | 394 |
|  | Skarb państwa |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Samorządowe |  |  |  |  | 11 | 11 |
|  | Podmioty zagraniczne |  |  |  |  | 7 | 9 |
|  | Fundacje i stowarzyszenia |  |  |  |  | 19 | 18 |
|  | Wspólnoty mieszkaniowe |  |  |  |  | 11 | 12 |
|  | Kościoły i związki (stowarzyszenia) religijne |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Odsetek podmiotów nierynkowych |  |  |  |  |  | 11,31 | 10,04 |
| Ogólny wskaźnik (odsetek) podmiotów nierynkowych |  |  |  |  |  | 10,68 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Zależności od Publicznego Rynku Pracy |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia Ogółem = Liczba ludności w wieku prod. w stosunku do liczby podmiotów ogółem |  |  |  |  |  | 10,51 | 9,32 |
| Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia w Podmiotach Rynkowych |  |  |  |  |  | 11,85 | 10,36 |
| Działy (wg PKD) klasyfikacji podmiotów zarejestrowanych w REGON | Rolnictwo |  |  |  |  | 49 | 45 |
|  | Przemysł |  |  |  |  | 42 | 51 |
|  | Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne |  |  |  |  | 5 | 4 |
|  | Informacja i komunikacja |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  | 10 | 14 |
|  | Sfera publiczna (administracja, edukacja, opieka społeczna i opieka zdrowotna) |  |  |  |  | 28 | 28 |
| Udział podmiotów z danego działu w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych | Rolnictwo |  |  |  |  | 12,31 | 10,04 |
|  | Przemysł |  |  |  |  | 10,55 | 11,38 |
|  | Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne |  |  |  |  | 1,26 | 0,89 |
|  | Informacja i komunikacja |  |  |  |  | 0,75 | 1,34 |
|  | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  | 2,51 | 3,13 |
|  | Sfera publiczna (administracja, edukacja, opieka społeczna i opieka zdrowotna) |  |  |  |  | 7,04 | 6,25 |
| Łączny odsetek podmiotów z działów informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz sfery publicznej |  |  |  |  |  | 10,30 | 10,71 |
| Średni odsetek podmiotów z działów informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz sfery publicznej |  |  |  |  |  | 10,51 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Profesjonalnych" Podmiotów Gospodarujących |  |  |  |  |  | 96 |  |
| Kategorie wielkości zatrudnienia | Do 9 pracowników |  |  |  |  | 385 | 436 |
|  | 10-49 |  |  |  |  | 11 | 10 |
|  | 50-249 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | pow. 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Odsetek przedsiębiorstw | mikro (do 9 pracowników) |  |  |  |  | 96,73 | 97,32 |
|  | małe (10-49 pracowników) |  |  |  |  | 2,76 | 2,23 |
|  | średnie (50-249 pracowników) |  |  |  |  | 0,50 | 0,45 |
|  | duże (pow. 250 pracowników) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Właściciele podmiotów z kategorii 10 i więcej pracowników | Samorządowe |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Państwowe |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Własność krajowa/Osoby fizyczne |  |  |  |  | 5 | 4 |
|  | Własność zagraniczna |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Odsetek rynkowych przedsiębiorstw wśród podmiotów o zatrudnieniu pow. 10 pracowników |  |  |  |  |  | 61,54 | 58,33 |
| Mobilność pracownicza |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba mieszkańców uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy |  | 2 904 | 2 847 | 2 650 | 2 642 | 2 636 |  |
| Aktywność pracownicza (odsetek osób uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy w odniesieniu do liczby ludności w wieku produkcyjnym) |  | 67,38 | 66,43 | 62,21 | 62,38 | 63,00 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Aktywności Pracowniczej |  | 72 | 84 | 97 | 97 | 100 |  |
| Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy 2010-2014 |  | 64,28 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Aktywności Zatrudnieniowej 2010-2014 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wynagradzanych w swoim miejscu (gminie) zamieszkania |  | 705 | 671 | 555 | 573 | 565 |  |
| Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia poza miejscem (gminą) zamieszkiwania |  | 2 199 | 2 176 | 2 095 | 2 069 | 2 071 |  |
| Wskaźnik "Wychodźstwa" Pracowniczego |  | 75,72 | 76,43 | 79,06 | 78,31 | 78,57 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa Pracowniczego" |  | 43 | 43 | 36 | 43 | 38 |  |
| Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących wynagrodzenia poza swoją gminą zamieszkiwania 2010-2014 |  | 77,62 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa" Pracowniczego 2010-2014 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia z pracy w gminie |  | 985 | 1 029 | 872 | 843 | 851 |  |
| Liczba pracowników spoza gminy uzyskujących wynagrodzenie na jej terenie |  | 280 | 358 | 317 | 270 | 286 |  |
| Wskaźnik atrakcyjności zatrudnieniowej lokalnych pracodawców |  | 28,43 | 34,79 | 36,35 | 32,03 | 33,61 |  |
| Miejsce gminy w Rankigu Atrakcyjności Zatrudnieniowej |  | 94 | 86 | 80 | 89 | 88 |  |
| Średni odsetek osób uzyskujących wynagrodzenie na jej terenie ale nie będących jej mieszkańcami 2010-2014 |  | 33,04 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Atrakcyjności Zatrudnieniowej 2010-2014 |  | 87 |  |  |  |  |  |
| BEZROBOCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba bezrobotnych (31.12) |  | 491 | 451 | 465 | 460 | 391 | 330 |
| Wskaźnik bezrobocia |  | 11,39 | 10,52 | 10,92 | 10,86 | 9,35 | 7,90 |
| Miejsce w Rankingu Bezrobocia |  | 68 | 78 | 73 | 73 | 73 | 77 |
| Średni wskażnik bezrobocia 2010-2015 |  | 10,16 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Bezrobocia 2010-2015 |  | 74 |  |  |  |  |  |
| OBROTY i PODATKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba podatników deklarujących obroty |  | 207 | 203 | 201 | 206 | 205 |  |
| Wielkość całkowita obrotów będących podstawą obliczenia podatku VAT |  | 269 935 772,00 | 273 874 232,00 | 325 125 792,00 | 302 029 551,00 | 308 977 472,00 |  |
| W tym | Obroty krajowe | 136 214 138,00 | 135 053 155,00 | 164 992 123,00 | 144 765 376,00 | 141 821 492,00 |  |
|  | Obroty z zagranicą | 20 059 749,00 | 20 464 727,00 | 24 171 694,00 | 27 318 212,00 | 30 910 526,00 |  |
|  | Obroty inwestycyjne | 6 497 238,00 | 8 183 763,00 | 8 606 397,00 | 10 893 516,00 | 12 767 089,00 |  |
|  | Pozostałe | 107 164 647,00 | 110 172 587,00 | 127 355 578,00 | 119 052 447,00 | 123 478 365,00 |  |
| Odsetek obrotów w stosunku do całkowitych | Krajowych | 50,46 | 49,31 | 50,75 | 47,93 | 45,90 |  |
|  | Zagranicznych | 7,43 | 7,47 | 7,43 | 9,04 | 10,00 |  |
|  | Inwestycyjnych | 2,41 | 2,99 | 2,65 | 3,61 | 4,13 |  |
| Wielkość obrotów na 1 mieszkańca miesięcznie |  | 3 406,22 | 3 481,75 | 4 167,00 | 3 888,33 | 3 996,91 |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Obrotów Rynkowych |  | 67 | 74 | 68 | 74 | 72 |  |
| Średnia wielkość obrotów na 1 mieszkańca 2010-2014 |  | 3 788,04 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu średniej Wielkości Obrotów na 1 mieszkańca 2010-2014 |  | 71 |  |  |  |  |  |
| Liczba całkowita podatników podatku CIT |  | 44 | 44 | 44 | 48 | 67 |  |
| W tym | Wykazujących dochód | 32 | 31 | 33 | 32 | 49 |  |
|  | Wykazujących straty | 12 | 13 | 11 | 16 | 18 |  |
| Odsetek wykazujących straty |  | 27,27 | 29,55 | 25,00 | 33,33 | 26,87 |  |
| Wielkość dochodów w podatku CIT |  | 2 596 242,30 | 4 451 341,73 | 7 474 971,63 | 6 096 259,94 | 3 701 524,08 |  |
| Wielkość strat w podatku CIT |  | 1 939 530,64 | 622 561,58 | 772 279,57 | 759 459,02 | 2 109 592,66 |  |
| Relacja między dochodami a stratami (dochody = 1) |  | 0,75 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,57 |  |
| SAMORZĄDY |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielkość dochodów całkowitych |  | 19 070 890,84 | 21 178 929,16 | 23 599 821,55 | 23 543 342,42 | 21 522 249,65 | 24 507 342,00 |
| W tym ze źródeł | Dotacje z budżetu państwa | 4 295 645,04 | 4 357 126,90 | 4 443 981,15 | 4 569 350,24 | 4 703 762,96 | 4 497 392,52 |
|  | Subwencja ogólna | 6 866 139,00 | 7 152 697,00 | 7 910 284,00 | 8 014 850,00 | 6 996 968,00 | 7 449 663,00 |
|  | Dochody z PIT | 1 342 733,00 | 1 660 409,00 | 1 667 457,00 | 1 727 555,00 | 1 968 866,00 | 2 200 321,00 |
|  | Dochody z CIT | 20 604,82 | 14 243,12 | 41 941,92 | 33 924,12 | 72 325,31 | 41 826,51 |
|  | Podatek od nieruchomości | 1 714 158,87 | 1 863 426,84 | 2 084 921,35 | 2 107 002,50 | 2 200 238,56 | 2 188 599,45 |
|  | Podatek rolny | 1 203 396,71 | 1 361 746,48 | 1 860 775,86 | 2 344 488,38 | 2 351 413,11 | 2 238 045,86 |
|  | Sprzedaż praw majątkowych | 2 391,45 | 10 620,80 | 0,00 | 2 232,50 | 19 353,50 | 9 730,30 |
| Odsetki dochodów ze źródeł | Dotacje z budżetu państwa | 22,52 | 20,57 | 18,83 | 19,41 | 21,86 | 18,35 |
|  | Subwencja ogólna | 36,00 | 33,77 | 33,52 | 34,04 | 32,51 | 30,40 |
|  | Dochody z PIT | 7,04 | 7,84 | 7,07 | 7,34 | 9,15 | 8,98 |
|  | Dochody z CIT | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 0,34 | 0,17 |
|  | Podatek od nieruchomości | 8,99 | 8,80 | 8,83 | 8,95 | 10,22 | 8,93 |
|  | Podatek rolny | 6,31 | 6,43 | 7,88 | 9,96 | 10,93 | 9,13 |
|  | Sprzedaż praw majątkowych | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,04 |
| Wskaźnik Samodzielności Finansowej (WSF) tj. odsetek wpływów z podatków oraz wkładu PIT/CIT |  | 22,46 | 23,19 | 23,96 | 26,40 | 30,72 | 27,25 |
| Średnia wielkość Wskaźnika Samodzielności Finansowej w latach 2010-2015 |  | 25,66 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu WSF 2010-2015 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Relacja między wpływami z podatków od nieruchomości i rolnego (rolny=1) |  | 1,42 | 1,37 | 1,12 | 0,90 | 0,94 | 0,98 |
| Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 2 887,78 | 3 230,96 | 3 629,62 | 3 637,16 | 3 340,93 | 3 812,59 |
| Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca/miesięcznie |  | 240,65 | 269,25 | 302,47 | 303,10 | 278,41 | 317,72 |
| Relacja między dochodem miesięcznym gminy na 1 mieszk. a dochodem własnym mieszkańców miesięcznie (dochód własny=1) |  | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,27 |  |
| Wydatki całkowite gminy |  | 23 647 727,13 | 22 864 293,82 | 22 480 517,41 | 20 942 017,94 | 22 106 030,58 | 21 741 788,00 |
| W tym | Wydatki inwestycyjne | 6 875 566,50 | 5 295 867,17 | 4 721 710,29 | 2 885 455,26 | 4 096 027,57 | 4 098 270,60 |
|  | Wydatki na utrzymanie aparatu gminy | 4 351 201,25 | 4 514 666,83 | 4 367 615,34 | 4 753 749,13 | 4 645 419,83 | 4 863 263,27 |
|  | Wydatki na pomoc społeczną | 5 137 055,31 | 4 828 143,71 | 4 467 201,13 | 4 542 743,75 | 4 495 242,81 | 4 167 567,63 |
|  | Wydatki na edukację | 6 613 011,05 | 6 965 896,88 | 7 428 123,84 | 7 460 589,49 | 7 462 488,40 | 7 802 601,35 |
|  | Wydatki na wynagrodzenia | 7 772 624,80 | 8 151 837,08 | 8 289 524,74 | 8 341 895,81 | 8 590 672,62 | 8 682 067,76 |
| Odsetki wydatków na: | Inwestycje | 29,07 | 23,16 | 21,00 | 13,78 | 18,53 | 18,85 |
|  | Utrzymanie aparatu | 18,40 | 19,75 | 19,43 | 22,70 | 21,01 | 22,37 |
|  | Pomoc społeczną | 21,72 | 21,12 | 19,87 | 21,69 | 20,33 | 19,17 |
|  | Edukację | 27,96 | 30,47 | 33,04 | 35,62 | 33,76 | 35,89 |
|  | Wynagrodzenia | 32,87 | 35,65 | 36,87 | 39,83 | 38,86 | 39,93 |
| ŚRODKI EUROPEJSKIE W LATACH 2007-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki europejskie w dochodach gmin (wg RIO, par. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota dochodów zaksięgowana w paragrafach 1-9 lasyfikacji dochodów gmin |  | 1 055 985,40 | 2 078 616,31 | 2 471 288,53 | 463 450,68 | 373 729,67 | 2 716 905,99 |
| Odsetek w stosunku do całkowitych dochodów gminy |  | 5,54 | 9,81 | 10,47 | 1,97 | 1,74 | 11,09 |
| Całkowita suma dochodów ze środków europejskich (par. 1-9) |  | 9 159 976,58 |  |  |  |  |  |
| Całkowity odsetek dochodów ze źródeł europejskich (par. 1-9) w latach 2010-2015 w stosunku do całości dochodów gminy w tym okresie |  | 6,87 |  |  |  |  |  |
| Dochody ze środków europejskich na 1 mieszkańca (rocznie) |  | 159,90 | 317,10 | 380,08 | 71,60 | 58,01 | 422,67 |
| Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków Europejskich (na 1 mieszkańca) |  | 34 | 26 | 29 | 91 | 98 | 16 |
| Średnia wielkość środków europejskich w przeliczeniu na średnią liczbę mieszkanców (w okresie 2010-2015) |  | 234,85 |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków Europejskich (na 1 mieszkańca) w latach 2010-2015 |  | 49 |  |  |  |  |  |
| Środki europejskie wg SIMIK(ogółem 2010-2015) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota środków wydanych na terenie gminy | Ogółem | 103 762 458,28 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 2 092 573,46 |  |  |  |  |  |
| Odsetek środków wydanych przez gminę i jej jednostki |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | Ogółem | 95 363 891,39 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka | Ogółem | 13 472,65 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach Regionalnego Programu Operacynego W ojewództwa Zachodniopomorskiego | Ogółem | 2 228 779,60 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 849 604,86 |  |  |  |  |  |
| Środki wydane w ramach PO Kapitał Ludzki | Ogółem | 6 156 314,64 |  |  |  |  |  |
|  | W tym przez gminę i jej jednostki | 1 242 968,60 |  |  |  |  |  |
| Odsetek środków wydanych w ramach | PO Infrastruktura i Środowisko | 91,91 |  |  |  |  |  |
|  | PO Innowacyjna Gospodarka | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Regionalnego PO WZP | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  | PO Kapitał Ludzki | 5,93 |  |  |  |  |  |
| Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO na terenie gminy w latach 2010-2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkanców średnia z lat 2010-2015) |  | 15 961,82 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO przez gminę i/lub jej jednostki w latach 2007-2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkanców średnia z lat 2010-2015) |  | 321,90 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE wykorzystanych przez gminę i/lub jej jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca |  | 70 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ROZWOJU WSPÓLNOT TERYTORIALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielkość Wskaźnika Rozwoju Wspólnot Terytorialnych |  | -0,099 | -0,004 | 0,068 | -0,149 | 0,261 | -0,181 |
| Miejsce gminy w Rankingu WRWT |  | 62 | 57 | 56 | 73 | 63 | 62 |
| Średnia wielkość WRWT za okres 2010-2015 |  | -0,017 |  |  |  |  |  |
| Ogólna klasyfikacja gminy za lata 2010-2015 |  | D |  |  |  |  |  |
| Miejsce gminy w ogólnym Rankingu WRWT za lata 2010-2015 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| AKTYWNOŚĆ WYBORCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekwencja wyborcza |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekwencja w wyborach Prezydenta RP |  | 2010 |  | 2015 |  | Średnia |  |
| I Tura | Liczba głosujących | 2 030 |  | 1 699 |  | 1 864,5 |  |
|  | % w stosunku do uprawnionych | 39,33 |  | 33,27 |  | 36,30 |  |
| II Tura | Liczba głosujących |  |  | 2 038 |  | 2 038 |  |
|  | % w stosunku do uprawnionych |  |  | 39,85 |  | 39,85 |  |
| Wyniki wyborów prezydenckich. |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  |
| I Tura | Zwycięzca | B. Komorowski |  |  | B. Komorowski |  |  |
|  | Liczba głosów | 1 193 |  |  | 711 |  |  |
|  | % głosów | 59,38 |  |  | 42,30 |  |  |
| II Tura | Zwycięzca |  |  |  | B. Komorowski |  |  |
|  | Liczba głosów |  |  |  | 1 147 |  |  |
|  | % głosów |  |  |  | 56,89 |  |  |
| Frekwencja w wyborach do Sejmu RP |  | 2011 |  | 2015 |  | Średnia |  |
| Liczba głosujących |  | 1 720 |  | 1 575 |  | 1 647,5 |  |
| % w stosunku do uprawnionych |  | 33,19 |  | 30,85 |  | 32,02 |  |
| Wyniki wyborów |  | 2011 |  |  | 2015 |  |  |
| Zwycięzca |  | PO |  |  | PiS |  |  |
| Liczba głosów |  | 666 |  |  | 521 |  |  |
| % głosów |  | 43,73 |  |  | 35,35 |  |  |
| Frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Gminy/Miasta |  | 2010 |  | 2014 |  | Średnia |  |
| Liczba głosujących |  | 2 382 |  | 1 616 |  | 1 999,0 |  |
| % w stosunku do uprawnionych |  | 45,61 |  | 31,48 |  | 38,55 |  |
| Średnia frekwencja ze wszystkich wyborów. Wskaźnik Aktywności Obywatelskiej |  | 36,23 |  |  |  |  |  |
| Miejsce w Rankingu Aktywności Obywatelskiej |  | 113 |  |  |  |  |  |

Źródło: Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka, Marek Molewicz, Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010-2015. Wskaźniki rozwoju, Szczecin 2016.

Patrz: Załącznik nr 1.