                                                                                             Banie, dnia 15.03.2007 r.

OC- 7041/1/4/2007

             W związku z zapytaniami jednego z oferentów dotyczących zadania „ Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej” udzielam odpowiedzi.

Pytanie: w odniesieniu do pkt. VIII SIWZ terminy podane przez zamawiającego:

                 - max 3 m-ce od dnia podpisania umowy w zakresie opracowania kosztorysowego   
                  dokumentacji
  - max 4 m-ce od dnia podpisania umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z   przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi : w jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie wcześniejsze wykonanie kosztorysu ( trzy miesiące) bez wykonania dokumentacji projektowej ( cztery miesiące).

Odpowiedź: ponieważ Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcję projektową obejmującą całość zadania, dlatego po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie możliwe określenie kosztów inwestycji i o takie opracowywanie kosztorysowe (na podstawie wskaźników jednostkowych SEKOCEN-BUD) po upływie trzech miesięcy chodzi Zamawiającemu.

Pytanie: w nawiązaniu do punktu X SIWZ – czy spełnienie  przez Wykonawcę wymogu zawartego w punkcie 6 jest równoznaczne  z wypełnieniem oświadczenia będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź: tak wypełnienie załącznika nr 3 do SIWZ jest wystarczające.

 Pytanie: w myśl załącznika nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający wymienia , jakie elementy powinny składać się na dokumentację projektową obejmującą przedmiotowe zadanie. Czy zdaniem Zamawiającego nie jest konieczne opracowanie projektu budowlanego dla sieci kanalizacji deszczowej?

Co ma się składać na wymieniony w punkcie 7 – „ Plan podziału realizacji zadania na etapy”? Czy specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót mają się z nim wiązać?
Odpowiedź: zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ

- w punkcie nr 2 było:

2. projekt budowlany – część instalacji sanitarnych (odwodnienie) 

- w punkcie 2 jest:

2. projekt budowlany – część instalacji sanitarnych (sieć kanalizacji deszczowej)

Na wymieniony w załączniku nr 2 – pkt 7 „Plan podziału realizacji zadania na etapy”, składają się poszczególne opracowania projektowe składające się na całość zadania inwestycyjnego. Każde z opracowań poparte będzie projektem budowlanym, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Podział na etapy powinien być zaproponowany przez Wykonawcę przy koncepcji projektowej.

Pytanie: biorąc  pod uwagę zapisy zawarte w § 2 umowy, punkt 3 dotyczące przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji w zakresie funkcjonalno- przestrzennym, którą Zamawiający zatwierdzi po wniesieniu swoich uwag, a Wykonawca ma obowiązek powyższe uwagi uwzględnić w docelowym projekcie. Jak również biorąc pod uwagę złożoność tematyczną zadania, a tym samym rozległy czas  potrzebny na jego opracowanie i uzgodnienie.
Czy zamawiający widzi możliwość rozłożenia zapłaty za niniejsze zadanie inwestycyjne w częściach np.:

- pierwsza część po opracowaniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego koncepcji projektowej,

- druga po zakończeniu projektów budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- trzecia część po uzyskaniu pozwolenia na budowę,

lub w inny sposób.

Odpowiedź: zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 „umowa-projekt” w następujący sposób:

w § 3., pkt 2 było:

2. Strony umowy ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu zamówienia, tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

W § 3., pkt 2 jest:

2. Strony umowy ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami częściowymi w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w trzech częściach tj.:

1. pierwsza część w wysokości 20% kwoty wymienionej w § 1. pkt 3 po opracowaniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego koncepcji projektowej oraz dostarczenie kosztorysu szacunkowego inwestycji,

2. druga część w wysokości 40% kwoty wymienionej w § 1. pkt 3 po zakończeniu projektów budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. trzecia część w wysokości 40% kwoty wymienionej w § 1. pkt 3 po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykreśla się z załącznika nr 4 – „umowa – projekt”, treść § 3 pkt 4.

