Urząd Gminy w Baniach                                                                                                                   

                                                                                                         Banie, dnia 13-06-2008 r.                                                                                                                                                                         

GK-341/02/2008   

                                                                                          Oferenci 
                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu
Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z lokalnymi oczyszczalniami ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

1/ Czy teren przewidziany do skanalizowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub czy są  wydane decyzje o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu ?

- Przewidywany teren do skanalizowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu
2/ W związku z tym, iż w załączniku nr 5 do SIWZ napisano, że: "Pożądane terminy wykonania prac projektowych"- do 30.11.2008r. -wykonanie projektu i przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę; do 31.12.2008r.-.uzuskanie pozwolenia na budowę, oznacza że można zaproponować inny termin wykonania zadania? 

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów 
3/ Czy posiadają Państwo warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej uwzględniające zasilenie proponowanych przez Państwa kontenerowych oczyszczalni ścieków? 

-Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

4/ Czy posiadacie Państwo warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? Kto je dla Państwa wydaje?

- Nie posiadamy warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, Warunki przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Baniach wydają Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie
5/ Z czego wynika zaproponowana lokalizacja kontenerowych oczyszczalni ścieków w Babinku i Lubanowie? Czy posiadacie Państwo w tym zakresie wykonaną koncepcję?

- Lokalizacja lokalnych oczyszczalni ścieków wynika z faktu, że właścicielami w/w działek jest Gmina a obecnie funkcjonują tam zbiorniki Imhoffa, czyli wykorzystany jest naturalny spadek terenu w kierunku przedmiotowych działek. Posiadamy koncepcie oczyszczania ścieków dla Gminy Banie z możliwością wykorzystania.

6/ Z uwagi na uzależnienie terminu wykonania przedmiotu umowy od procedur administracyjnych ( uzyskiwanie decyzji środowiskowych, opinii itp. ) niezależnych w całości od projektanta, wnosimy o uwzględnienie powyższego uwarunkowania w zawartej umowie poprzez zniesienie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia wynikające z oczekiwania na uzyskanie uzgodnień. Czy zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w umowie ?
- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie
7/ Z uwagi na przewidywane terminy uzyskiwania uzgodnień ( decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy itp. ) wnosimy o urealnienie terminu opracowania dokumentacji, który w oparciu o nasze doświadczenia, powinien być przedłużony o minimum 6 miesięcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w SIWZ i w zapisach umowy ?.

- Zamawiający nie wyraża na takie zmiany w SIWZ i w zapisach umowy
8/ Z naszych doświadczeń wynika , że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę możliwe są pewne zmiany w opracowaniach projektowych. Aby zachować aktualność dokumentacji kosztorysowej proponujemy, aby kosztorysy i specyfikacje techniczne były opracowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Czy zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w SIWZ i w zapisach umowy?. 
- Zamawiający nie wyraża na takie zmiany w SIWZ i w zapisach umowy
9/ Przedstawiony w załączniku do SIWZ projekt umowy zawiera w par. 6 zapisy dotyczące wielkości kar. Sadzimy, że przyjęte tam wielkości stawek kar za dzień zwłoki są błędnie ustalone ( zamiast procentów powinny być promile ), gdyż ich wysokość znacznie przekracza maksymalne stawki odsetek rocznych zapisane np. w tzw. ustawie antylichwiarskiej.                ( czterokrotna wysokość stopy kredytu lombardowego NBP ). Sugerujemy przyjęcie stawek kar wg stopy określonej w stosunku rocznym na poziomie ok. 25 % przy jednoczesnym ustaleniu maksymalnego pułapu kary ( np. 10-15 % ) wartości zamówienia ). Ponadto zapis punktu c) par. 6 dotyczącego kary z zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru jest nieprecyzyjny, bo nie określa kto i w jaki sposób ustali brak gotowości do odbioru. Wnosimy o usunięcie lub zmianę tego zapisu. Czy zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w zapisach umowy ?.
-Zmienia się zapis w § 6 pkt 1 ppkt b  załącznika nr 4 ( Umowa ) do SIWZ i otrzymuje on brzmienie „ za każdy dzień opóźnienia w złożeniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu umownego – 1 % wartości wynagrodzenia umownego” oraz wykreśla się zapis w § 6 pkt 1 ppkt c  załącznika nr 4 ( Umowa ) do SIWZ
10/ Jaka jest długość rurociągów oraz ilość przyłączy kanalizacyjnych, jakie należy zaprojektować w poszczególnych miejscowościach ?
- Nie była przeprowadzana inwentaryzacji istniejących rurociągów oraz przyłączy Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej dla wszystkich miejscowości wynosi około 11 km 
11/ Proszę o sprecyzowanie, jakie to ścieki pochodzenia odzwierzęcego mają być spławiane do oczyszczalni ścieków ?

- Wykreśla się zapis w załączniku nr 5 ( Opis przedmiotu zamówienia )do SIWZ  mówiący o ściekach odzwierzęcych, kanalizacją spławiane będą ścieki bytowe

                                                                                                             WÓJT

                                                                                                     Teresa Sadowska

