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GK-341/2/2009  

                                                                                          Oferenci 

                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z możliwością budowy lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

1/ Z uwagi na uzależnienie terminu wykonania przedmiotu umowy od procedur administracyjnych ( uzyskiwanie decyzji środowiskowych, opinii, warunków podłączenia itp.) niezależnych w całości od projektanta, wnosimy o uwzględnienie powyższego uwarunkowania w zawartej umowie poprzez zniesienie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia wynikające z oczekiwania na uzyskiwanie powyższych opinii i uzgodnień. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w umowie?
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.

2/ Z uwagi na przewidywane terminy uzyskiwania uzgodnień ( decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy itp.) wnosimy o urealnienie terminu opracowania dokumentacji, który w oparciu o nasze doświadczenia, powinien być przedłużony o minimum 12 miesięcy tj. co najmniej do końca 2010 roku. Termin taki z uwagi na zmiany w prawie, które nastąpiły od czasu ogłoszenia poprzedniego przetargu jest i tak optymistyczny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w SWIZ i zapisach umowy?
Przedłuża się termin wykonania zadania do dnia 31.12.2009 r.
3/ Z naszych doświadczeń wynika, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę możliwe są pewne zmiany w opracowaniach projektowych. Aby zachować aktualność dokumentacji kosztorysowej proponujemy, aby kosztorysy i specyfikacje techniczne były opracowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w SWIZ i w zapisach umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody na takie zmiany w SWIZ i zapisach umowy. 
4/ Przedstawiony w załączniku do SWIZ projekt umowy zawiera par 6 zapisy dotyczące wielkości kar. Sądzimy, że przyjęte tam wielkości stawek kar za dzień zwłoki są błędnie ustalone( zamiast procentów powinny być promile), gdyż ich wysokość znacznie przekracza maksymalne stawki odsetek rocznych zapisane np. w tzw. ustawie antylichwialskiej                (czterokrotna wysokość stopy kredytu lombardowego NBP). Sugerujemy przejęcie stawek kar wg stopy określonej w stosunku rocznym na poziomie ok. 12-15 % przy jednoczesnym ustaleniu maksymalnego pułapu kary ( np. 10-15% wartości zamówienia). Ponadto zapisu c) w par 6 dotyczącego kary za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru jest nieprecyzyjny, bo nie określa, kto i w jaki sposób ustali brak gotowości do odbioru. Wnosimy o usunięcie lub o zmianę tego zapisu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie zmiany w zapisach umowy?
Wykreśla się zapis w par. 6 pkt 1 ppkt c załącznika nr 4 ( umowa) do SWIZ.

W par 6 w pkt 1 ppkt b zmienia się zapis na 0,2 %

5/ W celu właściwego oszacowania przez oferenta terminu wykonania umowy prosimy o udzielenie informacji, a także wprowadzenie do zapisów umowy terminów zależnych od Zamawiającego a mających wpływ na wykonanie umowy:
- terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy

- terminu uzgodnienia lokalizacyjnego projektu na działkach będących własnością Zamawiającego

- terminu wydania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania terenem

- terminu podpisania przez Zamawiającego umów przyłączeniowych i wnoszenia opłat przyłączeniowych z dostawcami mediów

- terminu wydawania warunków podłączenia przez operatorów zależnych od zamawiającego

- terminu wydania decyzji środowiskowej

Powyższe informacje są niezbędne dla oszacowania terminu wykonania umowy.
Nie wprowadza się do zapisów umowy terminów uzyskania w/w opracowań i warunków ponieważ nie są one zależne tylko i wyłącznie od Zamawiającego lecz również od organów uzgadniających i opiniujących.  
6/ W punkcie 4 projektu umowy ustalono, że okres gwarancji za wady trwać będzie do zakończenia robót budowlanych objętych projektem. Ponieważ termin wykonania robót jest zależny od projektanta, a zależny od Zamawiającego i Wykonawcy robót, prosimy o zmianę tego zapisu na precyzyjne określenie czasu gwarancji. Ponieważ długość ochrony gwarancyjnej wpływa na cenę kontraktu zmiana ta jest niezbędna dla właściwej wyceny oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie w punkcie 4 projektu umowy.
7/  W paragrafie 6 umowy w punkcie 1 umowy nie określono wysokości kar za zwłokę, które płaci Zamawiający. Ponieważ zgodnie z par. 4 umowy Zamawiający ma obowiązek udzielenia danych i przekazywania informacji związanych z projektem, a także ma obowiązki określone w punkcie 5 niniejszego pisma i prosimy o wprowadzenie kar za zwłokę w wykonaniu tych obowiązków. Na zasadzie obowiązkowej w obrocie gospodarczym równości stron kary te powinny odpowiadać wysokości karom za opóźnienie płaconym przez projektanta. Na podobnej zasadzie wnosimy o zastosowanie analogicznych kar za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.
W par 6 w pkt  1 ppkt a zmienia się zapis na 5%
Par 6 uzupełnia się o Zapis: „Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ustala się kary w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego”.
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