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OC-7041/5/2010

Wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap II”.

Pytanie 1 
W § 1 ust. 2 , ust. 3  ppkt 3.2 , § 2 ust. 14 pkt 4) wzoru umowy są zapisy, że do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie (w terminie do 31.10.2010, zatem w terminie wykonania zamówienia) uzyskania w imienia Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  Wg zapisów ustawy Prawo budowlane stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie przed właściwym organem jest wyłącznie Inwestor (art. 59 ust. 7 ). Czy w związku z tym Zamawiający zmieni zapisy umowne, w których nakłada na wykonawcę obowiązek uzyskania ww. decyzji?
Istniejące we wzorze umowy zapisy mogą ponadto spowodować opóźnienie wykonawcy z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

Odpowiedź: w §1 ust.2 ulega wykreśleniu, ust. 3 ppkt 3.2  Umowy ulega zmianie o skreślenie zapisu (łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane) natomiast  w § 2 ust. 14 pkt 4 Umowy wykreśla się tekst po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Pytanie 2 

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakie okresy gwarancji jakości oraz  rękojmi będą obowiązywać na kontrakcie? W § 16 ust.3 wzoru umowy podany jest okres 3 lat gwarancji i rękojmi, a w załączniku numer 2 do umowy pn.: Dokument gwarancyjny w jego § 2 podany jest 5-letni okres gwarancji.

Odpowiedź: załącznik nr 2 do Umowy w § 2 zostaje zmieniony na – Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg  w dniu obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i wynosi 3 lata dla wykonanych robót budowlanych, zastosowanych materiałów budowlanych i zainstalowanych urządzeń.
Pytanie 3 
Czy Zamawiający może dopisać punkt, z którego wynikać będzie obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę w przekazaniu placów budowy-0.3% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień, licząc od terminu ustalonego w § 3 pkt 1 ppkt 1.1. ?

Odpowiedź: Zamawiający takiego punktu nie dopisze.
